Overseas 出海服务平台 · 业务框架

一、定位与背景

一句话定位：Overseas 是国内出海企业与海外资源（银行、金融机构、企业客户、政府机构）之间的“中间赋能”平台——T 负责海外资源协调，来交付客户服务，A 负责国内客户触达。

底层逻辑（电话沟通已达成共识）：

- 港深两地各设一家合资公司，初期各持 50%；

- 聚焦科技型企业出海的专业服务；

- 客户分三阶段经营，服务由轻到重，收费由免费到股权。

二、聚焦赛道与选择逻辑

| 赛道 | 出海形态 | 核心痛点 | 对 Overseas 的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业自动化与机器人 | 产品 + 集成出海 | 本地场景验证、集成商渠道、认证合规；缺海外售后网络 | 中国成本优势最硬，东南亚制造业升级刚需，标准化程度高、可复制 |
| Digital AI 应用 | 产品 / 解决方案出海 | 本地化部署（语言、数据合规）、标杆客户获取、算力与云 | 东南亚缺 AI 生态、欧美方案贵，是 T 判断的直接落点 |
| 具身智能 | 技术合作 + 早期出海 | 联合研发、场景数据、样机试点、技术授权 | 早期但资本关注度高，是 FA + 股权置换的最佳标的池 |
| 创新药 License-out | IP 出海（非实体出海） | BD 撮合、跨境 IP 架构与税务、里程碑付款设计、海外注册 | 单笔价值极高，香港 18A 是天然跳板，是香港资源最高效的变现场景 |
| 新能源 / 数字经济 | 项目 + 重资产出海 | 项目开发与 EPC 伙伴、项目融资、牌照与并网、IRA / CBAM 合规 | 单项目金额大，项目融资顾问费可观，能带动银行资源 |

关键判断：这五类客户恰好是“愿意为专业服务付费、且能把服务费转化为股权”的群体，与行业报告中“企业最愿付费的五项——财税 64%、政策 57%、法律 48%、融资 42%、资源对接 39%”重合。

三、分阶段服务矩阵

3.1　通用底盘（三阶段）

| 阶段 | 客户状态 | 核心痛点 | Overseas 服务产品 | 收费模式 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 启蒙期 | 有想法未行动 | 不知从哪走、政策不熟（57%） | 免费 Workshop、国别市场研究报告、出海自测诊断、政策解读会、合规红线清单 | 免费 / 低价（蓄客） | A 组织，T 出内容 |
| ② 进入期 | 决定出海 / 刚落地 | 架构、合规、渠道、人才（合规 3.53、人才 3.52） | ① 跨境架构设计（港 / 新控股 + ODI 协同） ② 目标市场落地（注册、牌照、税务、劳动法） ③ 渠道搭建（分销商 / 集成商招募撮合） ④ 场景 POC 试点（泰国银行模式复用） ⑤ 财税合规（外包给生态会计所 / 律所） ⑥ 人才与组织⑦ 授权集成服务商池搭建（澳/泰/马各 3–5 家） ⑧ FDE 配套生态（Digital AI：FDE 主力 base 境内，由 A 负责联络触达境内 FDE 池；海外现场配合伙伴由 T 搭建） | 固定顾问费 + 落地项目费 + 生态分包佣金 | T 交付海外，A 对接企业 |
| ③ 扩张期 | 已运营、要放大 | 融资、上市、供应链、并购（融资需求 42%） | ① 跨境融资 FA（VC / PE / CVC / 家办 / 美元基金） ② 上市辅导（港股 18A / 18C、A+H、ASX） ③ 产能与供应链出海（建厂 / 合资） ④ 品牌 PR 与政府关系 | FA 3–4% + 股权置换 5–10% | T 找资本，A 找项目 |

3.2　行业差异模块（在通用底盘上加挂）

| 赛道 | 阶段② 专属模块 | 阶段③ 专属模块 |
| --- | --- | --- |
| 工业自动化与机器人 | CE / UL 等安规认证、系统集成商招募、售后网络搭建 | 合资建厂、海外订单融资 |
| Digital AI | 数据跨境合规方案、标杆客户 POC、云与算力对接 | 本地合资、SaaS 出海融资 |
| 具身智能 | 联合实验室 / 试点场景撮合、技术授权架构 | 早期轮 FA（最易转股权） |
| 创新药 License-out | BD 撮合与谈判顾问、跨境 IP 架构与税务、NewCo / 里程碑付款设计 | 港股 18A 上市辅导、后续并购退出 |
| 新能源 / 数字经济 | 项目开发与 EPC 伙伴撮合、本地牌照与并网 | 项目融资顾问（银行资源变现主力） |

3.3　变现路径（四层递进）

免费 Workshop 引流 → 固定收费顾问服务 → FA 按融资额 3–4% → 长期股权置换 5–10% （蓄客、建池） （现金流、验证能力） （单笔高毛利） （长期资产、最大收益）

3.4　Day1 五件套（落地执行方案）

本节在原服务矩阵上加挂 Day1 可落地的五个业务、团队编制、收费模式、收入预估与动作时间线，与前三节的三阶段服务产品互为补充。

原则：属地第一笔订单签约前不招聘属地人员；全公司半年内除 T 外最多加 1 人；A 侧第一笔回款前除 A 及其相关资源外不招人。

3.4.1　团队编制与角色划分

| 角色 | 归属 | 承载职责 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 港深双地核心 | 跨境策划、渠道对接、生态协调、生意推进；后期兼任临时 FA/Partner 接触人 | 1人 |
| 业务交付助理 | 香港端 | 商务材料、订单管理、生态供应商协调、会议与日程 | 1人 |
| A | 境内端 | 获客、诊断、报价、签约前全过程 | 1人 |
| A 的资源圈 | 联动 | 政府/协会/银行/校友/原业主转介，不占编制 | 多位外部伙伴 |
| 属地 | 未启动 | 第一笔订单签约前不招聘；到期后启动 +1 | 0 → 1 |

解释：不把属地当作“需要拔人的地方”，而是“需要 partner 承接的地方”；资源整合优先于人员扩充。

3.4.2　五个业务、交付与收费

| 业务 | 性质 | 谁交付 | 收费模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①跨境撮合（订单+集成商介绍） | 介绍人 + 成功佣金 | T | 定位费 5–10万 + 里程碑 10–20万 + 成功佣金·首年 8–12%（按回款） |
| ②标准化咨询包（架构/合规/进入策略） | 固定价标准包 | T 为主 + 生态 | L1 免费/1–2万；L2 单模块 3–8万；L3 完整包 15–30万；加转年度顾问 10–20万/年 |
| ③生态分包交付（律所/会计所/认证/银行） | 总包 + 加价 | 生态出意见 + T 做总集 | 对客户总包 × 1.3–1.5；认证 PM × 1.15–1.25；融资顾问 0.5–1.5%（按额） |
| ④售后网络搭建包（新加） | 标准化产品 | T + 本地服务商 | 搭建费 10–20万/家 + 工单抽成 10–20%；购买人需有合同期锁定使用 |
| ⑤订单融资撮合（新加） | 咨询 + 成功佣金 | T + 律所/银行 | 方案设计 5–15万 + 顾问费 · 融资额 0.5–1.5%；后续年顾问 5–10万/年 |

三个不动的边界：不卖设备、不做系统集成、不出资金不压货；三个都要求：所有收费与合同边界写清、主体清晰、金额合规、不碰现金、不碰记名（FCPA/UKBA 红线）。

3.4.3　半年收入预估

| 业务 | 半年单量估算 | 单笔收费 | 半年收入估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 跨境撮合 | 1–3 单 | 50–400 万 | 50–400 万 |
| ② 标准咨询包 | 6–10 单 | 15–30 万 | 90–300 万 |
| ③ 生态分包 | 4–8 单 | 加价后 30–100 万 | 60–240 万 |
| ④ 售后网络搭建 | 3–5 家厂商 | 10–20 万 + 抽成 | 30–100 万 + 抽成 |
| ⑤ 订单融资撮合 | 2–5 单 | 10–30 万 | 30–150 万 |
| 合计 |  |  | 260–1,190 万 |

说明：① 的成功佣金多为跨年确认，实际半年内现金收入主要来自 ②③④⑤；“下限 260 万”为“活下来”的最小现金流，“上限 1,190 万”为 T 关系全部用足且运气不太差的可达上限。

3.4.4　二十四周优先级与动作顺序

| 阶段 | 重点产出 | 结果验证 |
| --- | --- | --- |
| W1–W2 | 跑通 ② 咨询包、④ 售后网络搭建、⑤ 订单融资撮合的产品化包 | 论证价格、合同模板、工具准备 |
| W3–W8 | ② + ③ 收入集中产出；同步推 ④ 名录与案例包 | W8 前交付 ≥1 个咨询包与 ≥1 个售后网络包；⑤ 跑通第一单 |
| W9–W24 | ⑤ 放量；④ 形成可对外引用的中型厂商个案 1–2 个 | 半年内 ②③ 有 ≥3 个可公开案例，⑤ 第一笔放款到账 |
| ① 跨境撮合（订单/集成商） | 半年内出 1 单就是成功 | 不作为现金流依赖 |

3.4.5　招人/扩编临界点与锁定原则

| 业务 | 招人临界点 |
| --- | --- |
| ② 咨询包 | 单月新订单 ≥ 5 单，且客户明显反馈进度管理跟不上 |
| ③ 生态分包 | 同期运行项目 ≥ 8 个，需专人跟进与协调 |
| ④ 售后网络 | 客户 ≥ 3–5 家 / 月工单 ≥ 100 / 需实体备件仓 |
| ⑤ 订单融资 | 年单量 ≥ 10 / 累计融资额 ≥ 5 亿（需金融产品设计能力） |
| ① 跨境撮合 | 在谈项目 ≥ 8 个，且 2 个进入 POC/Pilot 阶段 |
| 属地招人 | 第一笔本地订单签约后 + 该市场参与中项目 ≥ 2 个 |

总原则：不达临界点不动编制；临界点达到后依顺序启动高阶招聘 + 项目对接，避免一次性扩充后跟不上的问题。

3.4.6　收款主体、币种与边界

主体与币种： 境外业务以香港主体收 USD/HKD（便于付境外生态）；境内客户以境内主体签人民币合同。两套主体可差异化报价（境外可高 10–15%，因可承受度更高）。

报价顺序： 总是先报 L1 诊断（免费/1–2万），拿到信息后再报 L3 完整包；不一上来报大包，否则转化率会丢一半。

3.4.7　一句话总结

半年内靠 ②、③、④、⑤ 跑现金流，① 出单是锦上添花；编制保持 T + 1 助理 + A 不动，招人临界点全部锁定在“单量/客户达到一定规模”之后，在达临界点之前不加人。

四、T 需整合的香港及目标市场资源

4.1　香港（“超级连接器”层）

| 类型 | 具体机构 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 政府 / 公共背书 | 投资推广署（InvestHK）、贸促局（HKTDC）、数码港、科技园（HKSTP）、生产力促进局（HKPC） | MOU 背书、联合办会、客户导流 |
| 资本市场 | 港交所（18A / 18C 通道）、持牌券商 / 投行、PE / VC、家族办公室、资管机构 | FA 与上市辅导、美元基金 LP |
| 金融机构 | 跨境银行（贸易融资、项目融资、内保外贷）、跨境支付机构 | 落地金融方案、客户推荐 |
| 专业服务 | 律所（跨境并购 / IP / 数据合规）、会计师事务所（税务架构 / 转让定价）、信托及公司服务提供者 | 服务分包生态，补齐专业深度 |
| 科技生态 | 高校（港大 / 科大 / 中大）成果转化、InnoHK | 具身智能 / 创新药技术合作 |

4.2　泰国（首选战场）

- 官方：BOI（投资促进委员会，拿税收优惠与落地便利）、商务部

- 金融：大型商业银行（已有合作，可复制为“银行客户 AI 赋能”模板）、当地券商

- 产业：制造业园区（Amata、WHA）、系统集成商、华人商会网络

- 需求侧：当地企业数字化转型（AI 缺口大）→ 对接中国 AI / 机器人供应商

4.3　马来西亚

- MIDA（投资发展局）、当地上市公司与家族企业集团、华人商会、工业园（柔佛 / 槟城，半导体与电子聚集）

4.4　澳大利亚（最成熟市场）

- Austrade（贸易投资委员会）、各州贸易投资局、ASX、律所与会计师事务所、R&D Tax Incentive（研发税收返还，对科技企业吸引力强）

Teddy 阶段② 任务：澳/泰/马各确认 3–5 家授权候选集成商（聚焦工业自动化与机器人赛道），纳入 Overseas 服务交付网络，作为当地交付与售后的承接主体。

五、A 的境内获客管道

| 管道 | 具体对象 | 打法 |
| --- | --- | --- |
| 政府 / 半官方 | 地方商务厅、贸促会（CCPIT）、工信与发改部门、地方“出海服务港”、园区（张江、苏州工业园、深圳、合肥） | 承接官方服务体系落地环节，做“市场化专业节点”；联合调研与发布会 |
| 行业协会 / 联盟 | 机器人产业联盟、具身智能联盟、医药创新促进会、光伏 / 储能协会、AI 产业联盟 | 协会背书 + 闭门会导流 |
| 金融机构 | 银行公司金融 / 跨境金融部、券商投行部、PE / VC 被投企业 | 客户经理转介绍（企业出海金融需求天然前置） |
| 产业链主 | 比亚迪 / 宁德 / 华为等链主企业上下游 | 跟随“链主出海”批量获客 |
| 高校科研 | 高校成果转化中心、校友网络 | 技术型企业源头 |
| 会展活动 | 世界机器人大会、进博会、SNEC、CMEF、BIO 大会 | 现场获客 + 品牌曝光 |
| 内容与转介 | 联合研究报告、行业媒体、律所 / 会计所转介 | 低成本持续线索 |

管道优先级：

- 短期（0–3 个月）：政府 + 银行——见效快、批量大

- 中期（3–6 个月）：协会 + 内容——沉淀品牌与行业影响力

- 长期（6 个月以上）：链主 + 高校——构建高价值标的池

六、股东层面的核心伙伴选择

6.1　A 侧重（境内资源背书）

| 层级 | 候选类型 | 对 Overseas 的价值 | 绑定方式建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府 / 园区平台 | 地方投资促进机构、贸促会、园区运营平台 | 官方信任 + 客户线索 + 政策资源 | MOU + 顾问委员会（不建议直接持股，规避审批周期） |
| 金融机构 | 全国性银行跨境金融部、券商投行 | 客户转介 + 融资通道 + 资质背书 | 战略合作 + 小比例股权（可选） |
| 产业资本（CVC） | 链主企业投资部 | 项目源 + 产业资源 + 后续退出通道 | 5–10% 股权绑定 |
| 行业协会 | 机器人 / 医药 / AI 产业联盟 | 行业公信力 + 会员导流 | 战略合作，不入股 |

6.2　T 侧重（境外资源背书）

| 层级 | 候选类型 | 对 Overseas 的价值 | 绑定方式建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香港公共机构 | 数码港、科学园、投资推广署 | 国际背书 + 品牌可信度 | MOU 优先（公共机构通常不入股） |
| 持牌金融机构 | 香港券商 / 资管、泰国大型银行 | 客户 + 资本 + FA 通道 | 战略股东（小比例）+ 合资业务 |
| 专业服务机构 | 香港律所 / 会计所 | 交付能力补齐 + 转介 | 合作联盟，不入股 |
| 本地产业伙伴 | 泰国 / 马来 / 澳洲本地财团或上市公司 | 落地执行 + 本地政商关系 | 关键资源方给 5–10% 股权 |

6.3　股东结构设计原则

- 初期维持港深两地 50:50，后续视贡献与关键资源方引入调整；

- 预留 10–20% 期权池，专门给“关键资源方”（本地伙伴、持牌机构、产业资本）；

- 区分战略资源股东（小额、强背书、带资源）与财务股东（真实出资），避免“股权稀释了却换不来资源”；

- 风控：政府 / 国资类伙伴直接入股涉及审批，易拖慢节奏——一律优先用 MOU + 顾问委员会处理。

七、资质与合规要点（业务架构中前置解决）

| 事项 | 要求 | 建议处理方式 |
| --- | --- | --- |
| FA 业务 | 香港从事证券相关顾问需 SFC 1 / 4 / 6 号牌照 | 前期与持牌机构合作分成，或直接申请牌照 |
| 境内募资 / 基金管理 | 需私募基金管理人备案 | 由境外持牌主体承接 |
| 公司服务类业务（注册、秘书） | 需香港 TCSP 牌照 | 自建或与持牌秘书公司合作 |
| 数据合规（AI / 医药） | 跨境数据传输合规 | 靠生态律所支撑，不自建 |
| 出口管制 | 部分技术 / 设备受限 | 靠生态律所支撑，不自建 |

八、总结与下一步

一句话总结：

T 用“香港持牌 + 公共机构背书 + 本地产业伙伴”解决资质与落地；A 用“政府 / 园区 + 银行 + 产业资本”解决客户与项目源；股东层只让“能持续带资源的伙伴”进来，纯背书关系用 MOU 处理。

下周沟通会待确认事项：

- 五大赛道的优先级排序（建议先切工业自动化与机器人 / AI 应用，再补创新药与新能源）；

- 泰国银行合作案例的商业化包装方案由 T 主笔；

- 首批试点企业名单与 T / A 各自的推进节奏；

- 股东结构、期权池比例与关键资源方的绑定原则；

- 下次碰头前需整合的双方调研成果 + 业务框架 PPT 分工与截止时间。

附录：关键分析

下面是本框架本轮深入沟通中的 五项关键决策分析，供下周沟通会作为决策补充与错位提醒。

附录 2　FA 业务的战略定位与香港 6 号牌

T 的 AEF 资产利用率最高：其他四个方向都用不上 T 的 AEF 背景，只有 FA 能把它直接变现。

从获客入口而不仅变现手段：对创业者来说“帮你融资 + 帮你出海落地”是一个难以拒绝的一站式故事，可以从 FA 入口获客，再导流到咨询包、订单撮合、生态分包。

不是资管，是服务：FA 不需要 AUM；香港需 SFC 6 号牌（Advising on Corporate Finance），机构需 2 名 RO + 缴足股本 500 万港元 + 速动资金 300 万港元；个人亦需挂牌。Day1 不可能自建牌。

Day1 推荐组合：① 与香港一间有 6 号牌的小型投行/证券商签“联合顾问”合作，分成 60/40 或 60/30/10，1–2 个月跑通；② 纯境外交易（开曼/BVI）在香港之外设 Overseas Advisors 实体，不需牌。

三条必处理红线：AEF 离职合同的保密/竞业条款先查清；所有步骤走合作方合规流程；认股权事项在 Day1 第一单让律师出意见。

附录 3　工业自动化与机器人 Day1 修正

原案中“灯塔场景 POC + 集成商渠道”需要 Industry Lead + PM + Local BD，与 “属地第一笔订单前不招人” 直接冲突，均不可行。

适合 Day1 的四个可卖产品：

- 跨境撮合（仅牵线不做 PMO）：把客户与集成商拉到一张桌上，促成 POC 合同，收一次性撮合费。

- 出海落地标准包：架构 + 合规 + 认证路径 + 目标市场进入策略，远程可交付，固定价 15–30 万/单。

- 订单融资撮合：不出资金，做方案 + 对接，以顾问费 + 方案费取代。

- 售后网络搭建包：只卖 SLA 标准 + 授权服务商名录 + 工单派发流程，不自建工程师池不建备件仓。

附录 4　Digital AI 为什么比工业自动化与机器人更适合 Day1

- 客户是本地大企业/政府，决策层直接可见，不需要地推团队。

- 交付以软件为主，但 POC/共创阶段仍需 FDE（前线部署工程师）与客户团队一起工作落地，不是纯远程。

- 合规与算力大部分可远程 + 生态律所/云厂商完成；数据集成与系统对接（POC 到生产）通常需短周期现场配合。

- 单笔金额可以很大，一个银行 AI 项目就够撑起第一年的收入。

Day1 实战三件套：灯塔客户共创计划 + 出海落地标准包 + 算力与合规轻顾问 + FDE 协调（必要时借助当地工程伙伴）。

Day1 优势仍成立的判断依据（FDE 修正后）：FDE 是软件工程师，签证、语言、成本门槛均低于工业自动化所需的电气/机械装配与调试技师；FDE 配套以“境内工程师短周期出差 + 当地工程伙伴”即可补齐；而工业自动化的售后网络（SLA 标准、备件仓、长期本地工程师）是资产型投入，Day1 难以承受。Digital AI 的 Day1 门槛从“几乎零现场”上调为“短周期现场”，仍显著低于工业自动化与机器人。

FDE 配套生态（新增服务产品，对标“授权集成服务商池”）：FDE 主力 base 境内——中国 AI 厂商自带的部署/解决方案工程师随项目短中期出差，成本可控、技术理解深；海外仅配“现场配合层”，由本地双语工程师 / IT 服务商承接长期驻场与语言需求。分工：境内 FDE 池的联络与触达是 A 的任务，海外现场伙伴池的搭建是 T 的任务。

附录 5　售后网络：Day1 只卖“规则”不卖“运营”

拆两层：规则层（Overseas 卖）包括 SLA 标准 + 授权服务商名录 + 工单流程 + 客户对接模板；运营层（本地服务商/集成商承接）包括现场工程师、备件仓、售后中心。

Day1 收费：一次性搭建费 10–20 万/家厂商 + 工单抽成 10–20%。客户从“产品卖出去了谁来售后”问题，达到“第 4 周能接工单”的质变，这个价值点十足。

工具化：飞书多维表格 + 微信群 + 共享 Google Sheet 即可跑，不花钱建系统。与集成商渠道是同一张网——被招成渠道的集成商顺带成为授权服务商，能额外提供售后服务质量。

招人临界点：客户 ≥ 3–5 家 / 月工单 ≥ 100 / 需实体备件仓 / 出现质量事故需现场介入。

附录 6　订单融资：Day1 本质是“咨询包 + 撮合”

不出资金不担信用风险：Overseas 只出方案 + 对接 + 跟进。运作路径：选方案（保理 / 内保外贷 / 订单贷 / 中信保）→准备材料→对接银行/保理商/中信保→跟进审批与放款。全部远程。

Day1 收费：方案设计费 5–15 万 + 成功融资顾问费·按额 0.5–1.5% + 年度顾问 5–10 万/年。

定位重调：价值不在收费，在客户粘性 + 数据入口 + 阶段③ 入口——让客户离不开 Overseas，为后期 FA 与股权置换产生追加。

招人临界点：年单量 ≥ 10 / 累计融资额 ≥ 5 亿 / 客户要求长期稳定的“备付资金池” / 团队具备金融产品设计能力。

上述五项中附录 2 是对“业务边界”的决策；附录 3、4、5、6 是对“产品定义”的取舍；Day1 全部依据在 “资源整合”与 “生态分包” 两个能力上，任何一项跨过临界点的都是资产而不是负担。