Datawhale 香港市场落地与 HKAI Lab 合作方案

（讨论稿 · 仅供内部与拟合作方沟通使用）

编制：Anson　　日期：2026年9月22日

依据：2026-09-19 Anson 与 Teddy（HKAI Lab CEO）电话会议；《Datawhale 介绍》(0824)；HKAI Lab 官方介绍材料

用途：① 与 Datawhale 创始人范晶晶沟通的提案底稿；② 下周杭州（云栖大会期间）三方会面的谈判提纲

说明：本稿将"对外可展示的事实"与"内部判断/待议条款"分开呈现。第三至七章为方案主体，第八章为会面与谈判要点，附录为可直接对外的 HKAI Lab 一页速览。

一、合作缘起与目标

本次合作的触发点是一次资源错配的机会：Datawhale 拥有已被验证的 AI 学习与培训业务模式和产品内容，但在华南（深圳、香港）没有落地，只有线上社区会员；HKAI Lab 在香港拥有经营了八年的高校、企业、政府网络与孵化运营能力，却没有自己可规模化的产品与内容。两边的短板正好是对方的长板。

1.1 合作目标（分三层递进）

· 短期（1–3 个月）：促成 Datawhale 创始人范晶晶与 HKAI Lab 在香港/华南合作达成共识，明确合作形式与分账机制；同时在香港注册落地主体，形成承接合作的商业载体。

· 中期（3–12 个月）：不改变 Datawhale 现有收入结构，借助 HKAI Lab 渠道把 Datawhale 的大厂、高校、企业三条收入线复制到香港，形成可验证的收入与案例，把香港"做扎实"。

· 长期（12 个月以后）：以香港为出海样板，把"AI 培训 + 人才标准 + 社区运营"这一套模式向大湾区、泰国、中东等市场复制输出。

1.2 合作的基本原则（与出海业务总体原则一致）

· 聚焦科技型企业与 AI 生态服务，不做跨境电商类业务。

· 轻资产：不建重团队、不下场做交付重活、不压货；属地执行依托合作方既有资源。

· 合作从轻到重：先用最轻的方式让事情发生，再逐步升级为股权绑定与平台化。

· 客户资源必须掌握在自己手中——这是本方案的核心话语权所在。

二、三方资源盘点

2.1 Datawhale（产品与内容的提供方）

定位：国内领先的人工智能开源学习社区，运营主体为科鲸（杭州）信息技术有限公司，成立于 2018 年，2019 年组建全职团队、总部落地杭州，2026 年入驻西湖区云谷中心。团队规模由年初约 20 人扩至约 40 人。创始人范晶晶（1991 年生，杭州电子科技大学硕士）。

· 社区体量：开源项目在 GitHub 累计 40 万 Star，AI 学习类别全球第四、国内第一，组织总排名全球前 20；连接全球 4000 余所高校及数百家科技企业，贡献者团队超 1000 人，服务学习者超 200 万人。

· 商业模式：C 端完全免费开源，可持续性来自 B 端收费，共三块收入——① 大厂（AI 产品厂商的开发者/学生心智培育预算）；② 高校（就业辅导与课外 AI 培训预算）；③ 地方政府（线下 AI 开发者社区、培训、赛事落地预算，单笔 150 万元至数百万元）。

· 标准化能力：牵头制定 OPC 九级人才力能标准（L6 以上对应可验证的商业交付），拥有 FDE（企业驻场工程师）培养与输送体系。

· 线下载体：与杭州电子科技大学、西湖区政府共建全国首个人工智能开源生态学院（2026 年 4 月 29 日成立）；已在北京、上海、南京、温州、株洲等 8 个城市推进学习中心，计划覆盖 15 个以上核心城市。

· 权威背书：2026 年世界数字教育大会唯一受邀登台的中国企业代表；入选《浙里改·重大改革月报》典型案例；中央广播电视总台等主流媒体报道；杭州"五小凤"代表企业之一；与"学习强国"共建 AI 板块。

· 关键缺口：香港与深圳没有实质布局，仅有线上社区会员——这正是本次合作的切入点。

2.2 HKAI Lab（香港渠道与落地能力的提供方）

全称香港人工智能及数据实验室，成立于 2018 年，是由阿里巴巴创业者基金（AEF）与商汤科技（SenseTime）携手合作资助的非营利 AI 初创企业培育项目，与香港科技园（HKSTP）、数码港（Cyberport）、港深创新及科技园（HSITP）三大创科园紧密合作，曾获亚洲企业孵化协会（AABI）年度孵化器奖（2022 年）。

· 孵化成绩：走过 13 个孵化周期，收到 1000 多份 AI 相关申请，累计培育孵化 151 家初创企业；其中 59 家成功融资，26 家估值超 1000 万美元、11 家超 2500 万美元、2 家超 1 亿美元。

· 商业配对网络：过去 8 年与 190 多家企业、政府部门和社区建立网络，落地案例包括上市制造业公司（日程调度）、上市房地产公司（地理 AI、数据分析）、上市银行与零售连锁（POC、智能零售）、上市 ESG 公司（OCR）、土木工程拓展署（计算机视觉）等。

· 机构合作：与东亚银行共同孵化计划"BEAst"（2023 年至今，已连接 100 多家金融科技初创、完成多个 POC）、港深创科园加速计划（GAS，2025 年至今）、香港科技园共同孵化计划（2018 年至今）、香港都会大学 MetroChallenge/种子基金/GBA 项目、香港教育大学 GBA 项目。

· 培训与课程：HKU × HKAI Lab AI 课程、企业高管战略 AI 项目及课程、中信银行创新研讨会、资生堂创新研讨会；面向公司高管、员工及政府人员提供 AI 知识培训、技术展示与证书课程；拥有涵盖投资者、学术界、AI 初创、企业家及行业专家（商汤、达摩院、英伟达等）的演讲者库。

· 资源支持：为入驻团队提供免费 GPU 计算资源、云使用积分及 LLM 代币，以及募资配对、专家咨询、导师网络等五项战略支持（人才支持、商业配对、募集资金、商业咨询、资源支持）。

2.3 Anson 与 Teddy 及可调动的外部资源

· Anson：杭州、深圳政府与园区渠道成熟，因 RoboX 业务与合肥、成都政府对接较多；可调动工业自动化与硬件产业链资源（传感器、减速器、加速器等）；引荐 Datawhale，并关联诺辉岭南基金。

· Teddy：HKAI Lab CEO（近两年），香港孵化与科创生态网络主要建立者（其自评"八成是我建立回来的"）；掌握泰国、中东、澳洲三条外部资源线。

· 泰国线：合作方团队来自泰京银行（Krungthai Bank）背景，银行背后有大量本地大型企业客户、网络与投资人，可同时解决"找客户"与"找融资"两件事。

· 中东线：中东孵化机构 Brinc 布局五六年，在当地有几十人规模的团队，可承接落地。

· 澳洲线：董博鑫（常驻墨尔本、悉尼，另有深圳政府合作基金），当地资源丰富但项目优先级待观察——建议先做出 case 再谈深度合作。

三、合作总体设计

3.1 核心逻辑：不改模式，只换市场

合作不改变 Datawhale 的业务实质与收入种类，也不要求它重建团队或重新开发产品；我们提供的是"市场进入能力"——用香港既有的高校、企业、政府渠道，把 Datawhale 已被验证的三条收入线在香港跑起来。相应地，市场（客户关系、合同主体、品牌落地）由合作主体持有，而不是由 HKAI Lab 持有。

3.2 建议路径：品牌香港落地 + 合资主体

· 由 Datawhale 授权品牌在香港注册落地，与 Anson/Teddy 方在港/深设立的合资主体合作运营香港乃至华南市场，按股权比例分利。

· 合资主体作为对外签约与收费主体，再以"合作/代理"方式调用 HKAI Lab 的团队与渠道资源，并按约定比例向 HKAI Lab 分账，使其有交代、可持续。

· 产品、培训内容与标准持续由 Datawhale 提供与迭代——内容能力才是长期价值与议价权的来源。

· 合作规模上先"精选"后"平台"：起步不做高举高打的大平台，而是精选少量真正能落地、能回款的客户与项目，把模式跑通；条件具备后再过渡到平台化运营。

四、合作架构选项与取舍

| 架构选项 | 说明 | 优点 | 风险与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 渠道代理／项目分成（最轻） | 不改动任何主体，香港项目由 HKAI Lab 现有团队承接，我们与 HKAI Lab 按项目分账。 | 最快启动、零组建成本，适合试探水温与验证承接能力。 | 我们只拿到项目层面的收益，市场沉淀不到自己手里；建议仅作为起步 1–2 个项目的过渡形态。 |
| B. 品牌落地 + 合资主体（推荐） | Datawhale 品牌在香港注册落地，我们持有部分股权；合资主体再与 HKAI Lab 合作调用渠道。 | 市场、客户、品牌归合资主体所有，收益按股权沉淀；无需从零建品牌与关系。 | 需提前约定品牌授权边界、内容授权范围与退出条款；HKAI Lab 侧以分账方式交代，避免深度绑定 AEF。 |
| C. 与 AEF／HKAI Lab 官方合资 | 由阿里巴巴创业者基金或 HKAI Lab 出面与 Datawhale 成立官方合资公司。 | 背书最强，名义上资源最全。 | 一旦牵涉 AEF 会非常被动（决策链长、对外代表受限于非营利定位）；建议不作为首选方案。 |

4.1 股权与分账的参考区间（待议）

· 股权：视 Datawhale 的诉求强弱，可按 6:4 或 4:3:3（若为三方）等结构设计，具体取决于各方投入的资源、品牌与执行分工。

· 对 HKAI Lab 的交代：按其带来收入的一定比例分账（内部讨论口径为 5%–20%，即"赚 100 元给 5 至 20 元"）。该比例以"覆盖其资源使用与对外交代"为原则，不追求高利润——HKAI Lab 属非营利机构，能养活自己、有交代即可。

· 分账口径需明确基数（毛收入/净收入）、结算周期与争议处理方式，作为三方谈判中的第一优先议题。

五、收入线与收费设计（香港／华南）

| 收入线 | 客户与付费方 | 落地方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂 / AI 厂商 | 阿里云等大厂在香港市场的 marketing 预算，用于培育开发者与高校学生心智、推广大模型与 token。 | 通过 HKAI Lab 与高校渠道进入校园与开发者社区，组织学习活动与认证；由合作主体收款、再与 HKAI Lab 分账。 | 这是 Datawhale 目前最大的一块收入来源，香港属增量市场，可复制大陆原有打法。 |
| 香港高校 | 香港各高校的 AI 培训与就业辅导预算。 | HKAI Lab 已打通部分高校渠道（HKU、都会大学、教育大学等），未打通的可较快打通；培训内容由 Datawhale 提供。 | 与 Datawhale 现有"高校就业辅导"收入线完全同构，注意香港高校预算与采购流程差异。 |
| 企业培训与咨询 | 银行、零售、地产等有 AI 培训需求的大型企业。 | 沿用 HKAI Lab 已有企业培训先例（中信银行创新研讨会、资生堂创新研讨会等）切入，材料适配后交付。 | 该线目前能力较弱，建议作为中期拓展项。 |
| 政府与园区 | 香港政府、河套港深创科园等孵化器外包运营预算。 | HKAI Lab 已在承接大学与企业孵化器运营外包（年收入数百万元级，可覆盖其成本）。 | 香港政府项目审计要求高、公务部门核查多，成本与合规负担需充分评估。 |

六、推进节奏与里程碑

| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 标志性成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步：会面与共识 | 9 月下旬（云栖大会期间） | 安排范晶晶与 Anson、Teddy 三方会面；先行递送 HKAI Lab 介绍与本方案要点；明确合作形式偏好（代理还是合资）。 | 三方就"品牌落地 + 合资主体 + 分账"达成方向性共识。 |
| 第二步：主体与文件 | 10 月 | 在香港注册落地主体；Teddy 方安排人员先设立公司主体；草拟品牌授权、合作与分账协议框架。 | 具备对外签约能力的商业载体与条款框架。 |
| 第三步：试点验证 | 10–12 月 | 选 2–3 个有意愿、能落地的客户/项目先跑起来（含香港高校与大厂项目）；年轻骨干以合作方式参与落地执行。 | 首批收入与可复用案例，验证"我们找客户、HKAI Lab 承接渠道"的模式成立。 |
| 第四步：香港做扎实 | 2027 年上半年 | 把三条收入线在香港跑成常态业务；同步测试泰国、中东伙伴的承接能力。 | 香港市场收入稳定、模式可复制，具备向外输出条件。 |
| 第五步：外溢复制 | 2027 年及以后 | 向大湾区、泰国、中东等市场复制"AI 培训 + 人才标准 + 社区运营"模式；视情况引入澳洲等合作方。 | 以香港为样板的海外复制路径跑通。 |

七、边界、风险与应对

| 风险 / 边界 | 说明 | 应对建议 |
| --- | --- | --- |
| 牵涉 AEF 导致被动 | 一旦以 AEF 或 HKAI Lab 官方的名义对外合作，决策链与对外代表权都会受限，非营利定位也难以承载商业分利。 | 坚持"我们的合资主体与 HKAI Lab 做项目层合作"的结构；对 HKAI Lab 以分账方式交代，不把股权结构做进官方体系。 |
| 客户资源外流 | 泰国、中东等属地伙伴具备承接能力，但若客户资源不在自己手中，我们会被绕过。 | 客户来源与关系始终由我方持有，属地伙伴只承接落地执行；合作协议中明确客户归属与排他条款。 |
| HKAI Lab 的可持续性与人员依赖 | HKAI Lab 加 CEO 仅 3.5 人，且核心网络高度依赖 Teddy 个人；其个人在阿里的身份与精力也有限。 | 尽早引入 Teddy 培养的年轻骨干进入项目（以合作方式参与，不额外增设雇佣成本），把关系与执行能力沉淀到合资主体。 |
| 产品与内容的价值归属 | 渠道关系会被时间稀释，长期价值在于持续迭代的 AI 内容与标准。 | 在协议中明确"内容与标准由 Datawhale 提供并迭代"，以此为长期议价与收益分配的依据。 |
| 香港政府项目合规成本 | 香港政府对资助项目审计严格，公务部门核查多，隐性管理成本高。 | 政府类项目单独核算、单独设账，避免与商业项目混同；评估投入产出比后再决定是否承接。 |
| 行业与合规门槛 | 涉及数据跨境的行业（如医疗检测类）存在数据合规敏感度；设备类业务还涉及当地市场准入与审核。 | 该类项目需搭配属地团队与本地合规顾问，不作为首批试点；先聚焦垂类 AI（含 SaaS）与工业自动化/智能装备。 |

八、与范晶晶沟通的要点与待决事项

8.1 沟通要点（顺序建议）

· 先讲机会，不讲条款：香港是 Datawhale 尚未进入的高价值增量市场，我们能用既有渠道快速打开，且不要求它改模式、建团队、投钱。

· 再讲稀缺性：香港的高校、企业、政府渠道与孵化运营能力需要多年积累，HKAI Lab 八年网络是最快的入场路径。

· 然后讲合作形式：品牌在香港注册落地 + 合资主体持有市场与客户，按股比分利；起步先精选 2–3 个项目跑通，不做高举高打的平台。

· 最后讲分工与收益：内容与标准由 Datawhale 提供并迭代，市场与客户由合资主体持有，属地执行借 HKAI Lab 团队；分账比例与股权结构可谈。

8.2 待决事项（待三方确认）

· 合作形式：渠道代理分成，还是品牌落地 + 合资主体？（Anson 与 Teddy 倾向后者）

· 主体设立地与结构：香港为主体，还是港深双主体？各自持股与出资方式？

· 品牌授权范围与期限：香港独家/非独家，是否包含大湾区与海外复制权？

· 分账机制：对 HKAI Lab 的分账基数、比例区间（5%–20%）与结算周期。

· 客户归属与排他：客户资源由谁登记、由谁签约、排他范围如何界定。

· 人员安排：Teddy 方年轻骨干参与项目的方式与身份；Anson 与 Teddy 各自投入的时间与角色界定。

· 首批试点项目：从大厂香港预算项目与香港高校培训项目中各选 1–2 个先行落地。

提示：以上事项建议在云栖大会三方会面时形成会议纪要并明确责任人与时间点，避免停留在意向层。

附录一：HKAI Lab 速览（可直接对外展示）

· HKAI Lab（香港人工智能及数据实验室）成立于 2018 年，由阿里巴巴创业者基金与商汤科技携手合作资助，是非营利的 AI 初创企业培育项目。

· 与香港科技园、数码港、港深创新及科技园三大创科园紧密合作，2022 年获亚洲企业孵化协会（AABI）年度孵化器奖。

· 13 个孵化周期、1000+ 份申请、累计孵化 151 家初创企业，其中 59 家成功融资、2 家估值超 1 亿美元。

· 资源支持：免费 GPU 计算资源、云使用积分与 LLM 代币，以及募资配对、专家咨询、商业配对与导师网络。

· 商业网络：8 年积累 190+ 企业、政府部门与社区网络，覆盖制造业、房地产、银行零售、ESG、公共工程等场景。

· 项目形态：与东亚银行的"BEAst"共同孵化计划、港深创科园加速计划（GAS）、香港科技园共同孵化计划，以及香港都会大学、香港教育大学的创业团队项目。

· 培训能力：HKU × HKAI Lab AI 课程、企业高管战略 AI 项目、中信银行与资生堂创新研讨会，以及面向企业与政府的证书培训课程。

附录二：Datawhale 核心数据（用于对外介绍）

· 成立 2018 年，总部杭州，团队约 40 人；创始人范晶晶。

· GitHub 累计 40 万 Star，AI 学习类别全球第四、国内第一，组织总排名全球前 20。

· 连接全球 4000 余所高校、数百家科技企业；贡献者超 1000 人，服务学习者超 200 万人。

· 共建全国首个人工智能开源生态学院（2026 年 4 月，杭州电子科技大学 + 西湖区政府 + Datawhale）。

· 牵头 OPC 九级人才能力标准，拥有 FDE 企业驻场工程师培养与输送体系。

· B 端三条收入线：大厂人才生态、高校就业辅导、地方政府线下社区与赛事运营。