ROBOX 合肥政府合作框架动议
与产业载体申请建议

编制：Anson ·    日期：2026年8月3日    密级：内部讨论稿

依据：ROBOX BP、《ROBOX具身智能数据自采商业模式完整分析报告》、
《安徽省智能机器人产业发展行动方案(2025-2027年)》、合肥市"6128"工程、《安徽省"人工智能+万物"应用行动方案》

核心思路：为什么要"在大框架里提诉求"

ROBOX 当前处于天使轮阶段。在这个阶段与政府沟通，如果直接提"要钱、要地、要补贴"，不符合当前发展阶段，很难获得重视。

正确的策略是：先帮政府解决问题，再把企业诉求嵌套进去。

合肥的产业语境与杭州有本质差异。杭州是"数据基建有布局但触觉数据空白"，ROBOX 的定位是"填补空白"。

合肥则是"具身智能数据基建已相当成熟"——已有5000㎡机器人数据采集训练场、79台机器人同时训练、年产200万条合规数据、安徽首张具身智能数据产权证书已落地。因此，ROBOX 在合肥的策略不是"填补空白"，而是"能力升级"：将合肥已有的视觉-动作数据采集能力，升级为"视觉-触觉-动作"多模态数据采集与治理能力，以 TacWM (Tactile World Model，触觉世界模型) 触觉预测层作为差异化增量。

安徽省《智能机器人产业发展行动方案(2025-2027年)》明确提出"十百千"目标（10户龙头、100项关键技术、1000亿营收），"6128"工程设立100亿元未来产业基金，高新区每年安排5000万元算力券。合肥市2024年智能机器人产值已突破500亿元，产业链上下游企业超160家。ROBOX 的技术栈（System 2/1/0 具身大脑、TacWM 触觉世界模型、90.6% VLA (Vision-Language-Action，视觉-语言-动作) 成功率、50万小时人类操作数据）恰好是合肥从"本体制造"向"智能大脑"跃迁所需要的能力。

因此，合作框架的核心逻辑是：ROBOX 帮合肥完成具身智能产业的"触觉数据升级、标准话语权抢占、商业服务场景深度赋能"三件大事，合肥政府帮 ROBOX 解决"算力、场景准入、场地、人才、资金"五个早期要素瓶颈。政府和企业双向赋能。

背景：合肥在人工智能、具身智能及数据治理领域已有的进展（截至2026年7月）

在提出合作框架之前，必须清醒认识合肥已有的产业布局。合肥并非"空白市场"——恰恰相反，合肥在具身智能领域的政策力度、数据基建投入和产业集聚程度，在全国范围内属于第一梯队。ROBOX 的方案设计必须与这些既有布局形成互补而非重复。

一、省级政策框架："十百千"目标与"人工智能+万物"工程

2025年11月，安徽省政府办公厅印发《安徽省智能机器人产业发展行动方案(2025-2027年)》，提出"十百千"发展格局：培育10户以上细分领域国内龙头企业、突破100项以上关键技术及标志性产品、全产业链营业收入达到1000亿元。方案明确提出"支持建设智能机器人数据训练场等创新平台"，对建成且正常运营的省级数据训练场，按设备（含软件）投入分类分档给予奖补，最高不超过500万元。

2025年12月，安徽省政府印发《安徽省"人工智能+万物"应用行动方案》，实施"十百千万"工程：聚焦十大重点方向、布局百个重点领域、推动千家主体联动、保障万项应用落地。方案将"具身智能"列为模型应用体系的重点前沿赛道，明确提出"高标准建设国家(合肥)数据标注基地""建设重点领域公共、行业高质量训练数据集""推进可信数据空间建设"。

2025年9月，安徽印发《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》，对符合条件的算力使用方给予算力总支出20%的补贴，叠加国家算力券(10%/30%)和市级补贴，综合补贴最高可达75%。"三首"产品（首台套/首批次/首版次）成效显著者最高奖补1000万元。

二、合肥市级政策："6128"工程与100亿未来产业基金

2025年3月，合肥正式推出"6128"行动计划，这是目前全国最具系统性的地级市智能机器人产业政策：

60：一年内开放60家整车配套企业供应链目录（合肥依托蔚来、江淮、奇瑞等整车企业，为机器人企业提供跨界供应链机会）

100：为100家企业提供公共服务与技术攻关支持

2：打通华为、讯飞两大多模态"智慧大脑"，形成共性服务能力

8：在8大应用场景加速落地（工业制造、商业服务、公共服务、特种服务等）

资金保障方面：设立100亿元未来产业基金；三年内投入20亿元建设公共服务平台；每年1亿元专项补贴直接补贴企业研发成本。2025年3月大会现场签约金额超65亿元，覆盖瑶海区（乐聚机器人）、包河区（中鼎股份、零次方机器人等）、高新区（聆动通用、容知日新等）、蜀山区（云蛟科技）、庐江县（翌视科技）、科大硅谷（伯牙智能等）等项目。

《合肥市智能机器人产业发展行动计划(2024-2026年）》提出：到2026年，引培集聚创新创业团队突破50个、培育示范应用场景30个、核心产业规模突破100亿元。构建"225"产业生态布局——2个智能机器人产业园、2个智能机器人科技服务业集聚区、5个机器人典型应用示范区。建设数据采集和训练中心、加工服务中心、智能测评中心三大公共服务平台。

三、合肥高新区：具身智能产业政策高地

合肥高新区率先出台《合肥高新区具身智能机器人产业发展实施方案》，是目前全国最具力度的区级具身智能专项政策：

| 政策维度 | 具体内容 | 金额力度 |
| --- | --- | --- |
| 技术攻坚 | 配套资金支持核心技术研发，定向委托攻关"大脑-小脑-核心部组件-本体"全链路 | 最高1000万元 |
| 企业培育 | 创业团队奖励，梯度扶持，培育专精特新企业 | 最高1000万元 |
| 平台赋能 | 算力券+新建平台补助投资额30% | 每年5000万元算力券 |
| 场景应用 | 专项资金支持场景开放，推动商业化应用 | 专项资金 |
| 生态护航 | 重金引进全球顶尖团队，设立产业专项政策和基金 | 产业基金支持 |
| OPC创业生态 | 算力券1000万+语料券100万+模型券200万；创业启动资金；住房补贴3.6万/年 | 最高1000万元创业启动 |

高新区集聚了37家具身智能机器人产业链企业、14家创新平台，初步形成"大脑-小脑-核心部组件-本体"研发制造一体化格局。目标到2027年：培育行业头部企业不少于5家、集聚创新创业团队不少于20个、全产业链营业收入突破260亿元。

高新区方案特别提出"模型训练场景化"——"挖掘生产性、服务性龙头企业真实场景，搭建技术试验场，基于视、触、力、位等多模态数据要素，共建开发真机数据采集平台和数据仿真平台"。这里明确提到了"触"（触觉数据），但合肥目前实际上还没有触觉数据采集能力——这正是 ROBOX 的切入点。

四、瑶海区：安徽首家"机器人大学"与数据采集训练场

这是合肥最具标志性的具身智能数据基建资产，也是 ROBOX 在合肥最重要的潜在合作/竞争对象。

合肥市具身智能机器人数据采集训练场，位于瑶海区长三角数字科技示范园，由合肥国先控股与瑶海科创合资成立的"合肥具身数据运营管理有限公司"运营。发展历程：

2025年5月：700㎡预训练场建成试运营

2025年12月：扩建为5000㎡正式训练场，适配超百台机器人

2026年7月：媒体实地报道显示，79台机器人同时"上学"，80多位数据采集师操作

规划：1.87万㎡总面积，"一中心+五平台"布局，总投资6.23亿元，目标部署500余台异构机器人集群

训练场核心特征：

三级进阶体系：L1基础操作 → L2精准作业 → L3复杂决策

近30个子场景：商超、家居、厨房等生活服务场景 + 工业制造（汽车底盘拧螺丝、PCB板上料）、智慧物流（包裹识别与分拣）

入驻企业：乐聚、零次方、自变量、聆动通用等多家本体企业

年产数据：200万条合规数据

2026年5月：开放原子开源基金会孵化的国家级具身智能开源数据集社区在瑶海揭牌

关键进展——安徽首张具身智能数据产权证书：2026年7月，合肥具身数据运营管理有限公司的"2025年至2026年合肥市智能机器人万物抓取数据集"在安徽省数据交易所完成产权登记。数据维度包括头部与左右腕三路摄像头同步视频、文本指令、末端夹爪实时位姿信息。但注意：该数据集完全是视觉-动作模态，没有触觉数据。

运营主体"合肥具身数据运营管理有限公司"由合肥国先控股（国资背景）与瑶海科创合资成立——这意味着数据采集训练场是国资主导的平台型基础设施，不是某家企业的私有设施。ROBOX 与它的关系应该是"技术赋能方"而非"竞争方"。

五、国家(合肥)数据标注基地：全国首个城市级数据标注规划

合肥是全国首个发布数据标注产业专项规划的城市。《合肥数据标注产业发展规划(2025-2027年)》于2025年3月发布，目标到2027年底形成3000TB标注数据规模，撬动千亿级相关产业生态。

| 指标 | 截至2025年3月 | 截至2025年底 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注数据规模 | 933.3TB | 超2400TB | 3000TB |
| 企业数量 | 35家 | — | — |
| 总产值累计 | 8.63亿元 | 18.91亿元 | 30亿元 |
| 众包注册人员 | — | 超50万人（全国300+城市+海外100+国家） | — |

合肥市已启动"人机协同多模态众智标注平台"研发建设，平台数据规模超1PB，总产值超1亿元，相关案例入选国家数据局优秀案例。成立数据产业协会，集聚128家数据产业上下游会员企业。在《合肥市推动中国声谷建设和人工智能产业高质量发展若干政策》中纳入数据产品及数据治理服务、高质量数据集建设、国家典型案例等3项政策。

对ROBOX的启示：合肥的数据标注产业偏重通用多模态（文本、图像、音视频、自动驾驶点云、医疗影像），尚未涉足具身智能专用的触觉数据标注。ROBOX 可以提出的差异化定位是：具身智能垂直领域的"触觉数据标注"——TacWM 触觉数据四层标注体系（物理状态层/动作逻辑层/抽象思维层/触觉预测层），这是现有标注基地完全没有的能力。

六、安徽省数据交易所与数据产权登记体系

安徽省在数据要素市场化方面走在全国前列，多个"首创"指标值得关注：

| 维度 | 进展 | 全国意义 |
| --- | --- | --- |
| 数据产权登记 | 累计发放291张数据产权登记证书、11张质押凭证 | 全国首批试点 |
| 数据资产入表 | 10家企业完成入表、9家通过质押融资 | 全国首单数据资产ABS（3.21亿元） |
| 数据交易所 | 入驻数商674家，上架数据产品642项，累计交易额3.4亿元 | 六大特色专区（含人工智能专区） |
| AI专区交易 | 人工智能专区累计交易59笔，交易金额7464万元 | 具身智能数据交易刚起步 |
| 数据券政策 | 全国首创"数据券""算力券"支持政策 | 省级数据要素改革专项资金 |
| 可信数据空间 | 按国家"三统一"标准建成，上架6个数据空间 | 国家数据基础设施典型案例 |
| 数据合规服务 | "省市共建"数据合规服务中心揭牌运营 | 17条数据出境负面清单 |
| 具身智能数据确权 | 安徽首张具身智能数据产权证书（2026.7） | 全国首批具身智能数据确权案例 |

2026年3月，安徽省9部门联合印发《深化数据产权登记推进数据要素市场化价值化若干举措》，明确登记凭证可用于数据流通交易、资产入表、融资担保、资产证券化、作价入股等场景。这是目前全国最完整的数据要素"产权登记-流通交易-资产化"全链条政策。

对ROBOX的关键价值：安徽的数据产权登记体系已经跑通——从采集到确权到交易到资产入表到融资的全链条。ROBOX 如果在合肥落地，触觉数据集可以直接通过省数据交易所完成产权登记，获得法定权属证明，进而实现数据资产化。这比在杭州从零开始推动要高效得多。

七、算力基础设施：最高75%补贴

截至2025年8月底，安徽省建成智能算力规模超37000P（同比增长236%），其中芜湖26000P、合肥7300P、宿州1600P。主要用户包括科大讯飞、蔚来汽车、智象未来等。

算力补贴政策叠加：

| 补贴层级 | 补贴比例 | 政策依据 |
| --- | --- | --- |
| 国家算力券 | 10%或30%（分档） | 国家人工智能算力券政策 |
| 省级补贴 | 算力总支出的20% | 《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》 |
| 市级补贴 | 如芜湖25%合同补贴 | 各市根据实际设置 |
| 高新区 | 每年5000万元算力券 | 《高新区具身智能机器人产业发展实施方案》 |

综合来看，安徽运用国家、省、市三级智能算力补贴政策，能给予算力使用方智能算力最高75%的补贴——这意味着 ROBOX 的模型训练算力成本可以降低到原价的25%。2026年4月，省发改委已发布2026年人工智能算力券申报通知，补贴时间范围为2025年5月至2026年4月。

八、产业基金体系：100亿未来产业基金+高新区专项基金

合肥的产业基金体系是目前全国对具身智能领域最密集的资本布局：

| 基金/政策 | 规模 | 用途/特点 |
| --- | --- | --- |
| 合肥市未来产业基金 | 100亿元 | 2025年3月设立，全面推动智能机器人产业 |
| 公共服务平台投入 | 20亿元（三年） | 建设零部件加工、场景训练、产品测试等公共服务平台 |
| 年度专项补贴 | 1亿元/年 | 直接补贴智能机器人企业研发成本 |
| 高新区AI专项基金 | — | 不低于20%资金定向投向高成长OPC企业 |
| 合肥高投 | — | 已投资数十家AI产业链企业（含聆动通用等具身智能企业） |
| 省级数据产业投资基金 | — | 《若干举措》明确提出"以市场化方式设立" |

合肥的"基金+产业"模式已经跑出了多个成功案例（蔚来、京东方、长鑫存储等），被称为"合肥模式"。ROBOX 如果能进入这个体系的视野，获得的不仅是资金，更是合肥国资的信用背书和产业协同网络。

九、三大机器人产业园与"225"布局

合肥在包河区、瑶海区以及高新区（兴泰金融小镇）规划建设了三个智能机器人产业园，各有侧重：

| 园区/区域 | 定位与特色 | 代表企业/平台 |
| --- | --- | --- |
| 高新区 | 研发制造一体化核心区，政策最密集 | 聆动通用、容知日新、宇翼科技；14家创新平台 |
| 瑶海区 | 数据采集训练+产业孵化 | 具身数据运营公司、乐聚机器人、史河机器人；长三角数字科技示范园 |
| 包河区 | 整机集成+商业应用，争创省级先导区 | 零次方机器人（订单破亿）、中鼎股份；OPC社区 |
| 科大硅谷 | 高校成果转化+初创孵化 | 伯牙智能、如动科技、长航未来、中科灵犀等 |

此外，江淮前沿技术协同创新中心（江淮中心）是安徽省委批准设立、省部共建的新型研发机构，被赋予建设"安徽省人形机器人产业创新中心"和"安徽省人形机器人重点实验室"的重任。联合清华大学、哈工大等优势共建单位，是合肥具身智能研发的核心策源地。

宇树科技2026年在合肥落地两所产业学院（合肥理工学校+另一所），标志着头部人形机器人企业开始将合肥作为人才培养基地。宇树联合创始人陈立表示："安徽把智能机器人列为未来产业的关键赛道，对任何一家机器人企业来说，这种政策力度与市场空间的叠加，都是无法忽视的战略机遇。"

合肥已有布局对ROBOX的战略含义

综合以上九项进展，合肥在具身智能领域的布局可以用"四个最"概括：

- 政策力度最大（100亿基金+6128工程+高新区专项）、

- 数据基建最成熟（5000㎡训练场+首张数据产权证书+国家标注基地）、

- 产业集聚最完整（190家企业+"大脑-小脑-核心部组件-本体"全链条）、

- 算力补贴最高（最高75%）。

但有一个明确的缺口：视触觉增强数据。合肥现有的数据采集训练场完全基于视觉-动作模态（三路摄像头+夹爪位姿），没有触觉传感器、没有触觉数据标注、没有触觉世界模型。高新区政策文件中明确提到"基于视、触、力、位等多模态数据要素"，但"触"目前只是一句政策愿景，没有技术落地。

因此，ROBOX 在合肥的合作策略应当是"嵌入已有体系、补齐触觉短板"：

- 对接瑶海区数据采集训练场成为触觉数据技术赋能方，

- 通过省数据交易所完成触觉数据集产权登记，

- 利用高新区算力券和产业基金加速模型训练，

- 在"6128"工程的8大场景中实现触觉增强的机器人示范部署。

第一部分  六大合作框架动议

框架一：合肥具身智能触觉数据基础设施共建

这是 ROBOX 在合肥可以提出的最大一张牌，也是与杭州版最大的差异点。

合肥已有的数据采集训练场（瑶海区，5000㎡，79台机器人）在视觉-动作数据采集方面已相当成熟，但完全缺少触觉数据维度。高新区政策文件明确要求"基于视、触、力、位等多模态数据要素"共建数据采集平台——"触"是政策要求但技术空白的环节。ROBOX 的 TacWM 触觉世界模型恰好填补这一空白。

ROBOX 可以提出的动议是：联合合肥具身数据运营管理有限公司（瑶海区训练场运营方）和合肥高新区，在现有训练场基础上增设"触觉数据采集与治理专区"，共建"合肥具身智能多模态（含触觉）数据采集与治理中心"。

具体架构如下：

ROBOX 输出三样东西：触觉数据采集技术标准（基于 TacWM 的触觉数据四层标注体系——物理状态层/动作逻辑层/抽象思维层/触觉预测层）、触觉数据质控与治理算法（预测性触觉 vs 记录性触觉的差异化处理）、统一数据格式规范（兼容白虎-VTouch 三层标注 + ROBOX 独有的"触觉预测层"，同时兼容合肥已有的万物抓取数据集格式）。政府端提供三样东西：国资平台（合肥国先控股或合肥具身数据运营公司）持有触觉采集设备资产、瑶海区训练场提供物理空间和场景复用、高新区提供算力券和语料券支持。

这个框架对政府的价值在于：直接兑现高新区政策中"视、触、力、位多模态数据要素"的承诺；让合肥在全国具身智能数据赛道上形成独有优势——目前全国没有任何一个城市的训练场具备触觉数据采集能力；触觉数据作为增量产品，可以在省数据交易所形成新的数据交易品类。

对 ROBOX 的价值在于：利用合肥已有的5000㎡训练场和79台机器人基础设施，无需从零建场，大幅降低启动成本；合肥已有的数据采集师团队（80+人）可以直接培训升级为触觉数据采集师；数据产品化后在省数据交易所交易，已有成熟的产权登记和交易流程。

在这个框架下可以嵌套的企业诉求：一是触觉采集设备采购补贴（帕西尼 PXCap V 触觉手套+灵巧手，参照高新区"新建平台补助投资额30%"政策）；二是500-1000㎡触觉数据专区场地（在现有训练场内划设，或就近扩展）；三是3-5名触觉数据标注专职人员的社保补贴。

框架二：具身智能触觉数据标准联合制定

安徽省在数据标准制定方面已有深厚基础：发布全球首个人工智能领域数据质量国际标准和5项国家标准；合肥参与全国"数据治理标准工作组"；省数据交易所已建立数据流通交易规范。但触觉数据标准目前是完全空白——没有任何机构或企业在做"预测性触觉"的数据格式标准。

ROBOX 可以提出的动议是：联合安徽省数据资源管理局、安徽省市场监督管理局（标准化处）、中国科学技术大学，牵头起草《具身智能触觉数据采集与标注规范》安徽省地方标准，并争取升级为国家标准。

具体路径是：第一步（6个月内），联合中科大机器人研究院、合肥工业大学和1-2家产业方（帕西尼感知、合肥具身数据运营公司），以 ROBOX 的 TacWM 四层标注体系为蓝本，形成地方标准草案；第二步（12个月内），通过安徽省数据交易所的产权登记实践验证标准可行性，向国家标准化委员会申报国家标准；第三步（18-24个月），在开放原子开源基金会（已在瑶海区揭牌具身智能开源数据集社区）发布触觉数据参考集+标注工具链，建立事实标准。

这个框架对政府的价值在于：安徽在数据标准赛道上抢占"触觉数据"这个全国空白领域，与上海（视触觉/国地中心）、无锡（工业数据/华智AI）形成错位竞争；标准制定本身会吸引产业链上下游企业聚集。对 ROBOX 的价值在于：标准话语权 = 行业定义权，一旦 ROBOX 的触觉预测层成为标准格式，所有做触觉数据的公司都得兼容 ROBOX 的格式。

框架三："AI+商业服务"触觉增强场景示范

合肥"6128"工程的8大应用场景中，商业服务、公共服务是重要内容——ROBOX 的 TacWM 触觉世界模型可以发挥核心价值。

ROBOX 可以提出的动议是：联合合肥市商务局等，在"6128"工程的场景中，选定2-3个商业服务场景，部署触觉增强的具身智能机器人示范。

这个框架对政府的价值在于：直接兑现"6128"工程8大场景落地的指标。

框架四：算力资源保障——最高75%补贴的充分利用

安徽的算力补贴力度全国最高（最高75%），但很多初创企业不了解如何叠加使用。ROBOX 的 System 2（RX-Brain VLM (Vision Language Model，视觉语言模型)）的 2B/8B/30B-A3B MoE (Mixture of Experts，专家混合模型) 三档模型训练需要大量 GPU 算力，TacWM 触觉世界模型的训练也需要可观的算力资源。

ROBOX 可以提出的动议是：纳入合肥市"重点AI初创企业算力保障名单"，系统性地叠加使用国家算力券（10%/30%）+ 省级补贴（20%）+ 高新区算力券（5000万/年池子），实现算力成本降低75%。

具体路径是：通过高新区经信局申报安徽省人工智能算力券（每年5月申报，补贴上一年度5月至本年4月算力支出）；同时申报高新区算力券（每年5000万元池子）；通过合肥市发改委纳入"重点AI企业算力保障名单"，获得公共算力平台优先使用权。三者叠加，ROBOX 的算力支出可从100%降至25%。

对政府的价值在于：算力使用量是"37000P"指标的分母，每增加一家使用企业都有助于指标完成；算力补贴是"花出去的钱"，政府有动力帮企业把算力用起来。对 ROBOX 的价值在于：如果天使轮2亿融资中30%用于算力（6000万），75%补贴意味着实际算力购买力达到2.4亿元等值——这是质的飞跃。

框架五：产教融合——触觉增强数据人才培养基地

2026年7月，宇树科技在合肥同时落地两所产业学院（合肥理工学校+另一所），将人形机器人搬进课堂，采用"设备进校园+工程师驻校"模式。这验证了合肥的职业院校对具身智能产教融合有高度接受度。

ROBOX 可以提出的动议是：参照宇树模式和青岛模式（青岛职业技术学院产教融合经验），在合肥1-2所职业院校建立"触觉数据采集产教融合实训基地"。与宇树不同的是，ROBOX 的产教融合不是教学生操作机器人，而是教学生采集和标注触觉数据——这是更高附加值的技能。

具体包括两个层面：一是高端人才引进层面——创始人明修（14年前沿AI、顶级大厂具身实验室技术负责人）和即将加入的CSO（Anson），可申报合肥市"AI顶尖人才计划"或高新区"全球顶尖团队引进"政策（创业团队最高奖励1000万元）；二是产教融合层面——与合肥理工学校（宇树已入驻）或合肥职业技术学院签订三方协议（ROBOX + 高校 + 高新区管委会），将触觉数据采集嵌入教学实训。

对政府的价值在于：人才引进数量和产教融合基地数量都是年度考核硬指标；宇树已经验证了合肥职业院校的可行性，ROBOX 复刻成本更低；触觉数据标注师是全新的职业方向，有示范效应。对 ROBOX 的价值在于：创始人和CSO的人才补贴可以覆盖很大一部分早期薪资成本；产教融合模式解决了触觉数据采集的人力成本问题（学生以学分置换劳动力）；高新区"落户者最高30万元就业补贴+每年3.6万元住房租赁补贴"对吸引年轻工程师有直接帮助。

框架六：长三角具身智能产业协同——合肥枢纽定位

安徽省"人工智能+万物"方案明确提出"持续深化长三角一体化协同，强化场景、人才、资本精准对接"。合肥市作为长三角副中心城市，在具身智能领域具有独特的中枢地理优势——向东连接上海（标准平台）、杭州（数据基建），向西辐射安徽制造业腹地（芜湖机器人产业集群、合肥新能源汽车集群）。

ROBOX 可以提出的动议是：以合肥为"触觉数据中枢"，构建"合肥触觉中枢 + 上海标准平台 "的长三角具身智能协同创新网络。如果 ROBOX 同时在杭州和合肥落地，可以形成"杭州总部（数据治理+标准制定）+ 合肥基地（触觉数据采集+场景验证）"的双城布局。

具体分工是：合肥作为触觉数据中枢——利用合肥已有的5000㎡训练场基础设施+省数据交易所产权登记体系+最高75%算力补贴，建设触觉数据采集和治理中心；杭州作为视觉数据和标准中心——利用余杭区数据治理标准工作组+滨江区国家中试基地，推动标准制定；上海作为国家级平台端——申请成为国地中心"1+N"体系成员，在 OpenLoong 开源社区贡献触觉数据。

这个框架对政府的价值在于：直接对接"长三角一体化协同"指标；合肥作为"触觉中枢"而非"跟随者"的角色定位，符合合肥"全球领先的人工智能创新高地"的战略定位；跨区域协同是省级和国家级关注的重点。对 ROBOX 的价值在于：不用局限在一城获取数据和场景，可以在整个长三角范围内整合资源；合肥的制造业场景（汽车、光伏、装备制造）与杭州的商业服务场景形成互补。

第二部分  四大产业载体申请设想

载体一：瑶海区"具身智能触觉增强数据采集专区"

这是最紧迫、最现实的载体申请，也是与杭州版最大的差异——不需要从零建场，而是在已有训练场内"插队"。

选址建议优先考虑瑶海区长三角数字科技示范园（现有训练场所在地），在5000㎡训练场内划设500-1000㎡的"触觉数据采集专区"，或紧邻扩建。功能分区为：触觉数据采集区（配备帕西尼 PXCap V 触觉手套+灵巧手+力反馈遥操作设备10-20套）、触觉数据标注与质控区（标注工位20-30个）、触觉模型训练与评测区（GPU服务器+触觉仿真环境）、展示接待区（投资人/客户/政府参观动线，与现有训练场共用）。

申请依据：高新区政策明确要求"基于视、触、力、位等多模态数据要素共建开发真机数据采集平台"；安徽省行动方案明确"支持建设智能机器人数据训练场等创新平台"，建成且正常运营的省级数据训练场按设备投入最高奖补500万元。ROBOX 的"触觉数据采集专区"可以作为现有训练场的"升级模块"和"差异化亮点"。

申请路径：通过瑶海区科创集团/合肥国先控股 → 合肥市发改委 → 纳入"6128"工程公共服务平台体系。可以先以"一事一议"方式获得场地和设备补贴，后续申报省级数据训练场认定。

载体二：高新区"具身智能触觉大模型研发中心"

这是中期（6-12个月）最有技术价值的载体申请。

高新区每年安排5000万元算力券、创业团队最高奖励1000万元、新建平台补助投资额30%。ROBOX 可以申请在高新区设立"具身智能触觉大模型研发中心"，作为高新区的"具身智能大模型研发"版块的核心承载企业。

中心的核心任务是：在 TacWM 触觉世界模型基础上，开发适配合肥工业场景的"触觉增强工业大模型"——将触觉感知能力嵌入工业机器人的装配、检测、维护流程。这一方向直接对应高新区政策中的"模型训练场景化"要求。

申请路径：通过高新区招商局/经信局，以"具身智能创业团队"身份申报高新区政策包（创业团队奖励1000万+算力券+语料券+模型券+住房补贴）。同时申报安徽省"三首"产品（首版次软件），获得最高1000万元奖补。

载体三：安徽省"具身智能数据训练场"省级认定

这是中期（12-18个月）最有政策价值的载体申请。

《安徽省智能机器人产业发展行动方案》明确"支持建设智能机器人数据训练场等创新平台"，对建成且正常运营的省级数据训练场按设备（含软件）投入分类分档给予奖补，最高不超过500万元。目前合肥已有训练场（瑶海区），但尚未获得省级认定——如果 ROBOX 的触觉数据专区作为"升级模块"纳入，可以推动整体申报省级认定。

ROBOX 可以提出的方案是：以"合肥具身智能多模态（含触觉）数据训练场"名义，联合合肥具身数据运营管理有限公司，向省工信厅申报省级数据训练场认定。ROBOX 的 TacWM 触觉能力是训练场从"视觉-动作"升级为"视觉-触觉-动作"多模态的关键差异化能力。

如果获得省级认定，500万元奖补可以覆盖触觉设备采购的大部分成本。更重要的是，省级认定意味着在全省范围内的独家性/优先性——安徽省内其他城市如果需要触觉数据，都会指向这个训练场。

载体四：合肥市"未来产业先导区"具身智能方向（联合申报）

《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》明确"2"为打造合肥、芜湖两个产业先导区。合肥市行动计划提出"积极争创省级人形机器人未来产业先导区"。包河区已明确提出"积极争创全省智能机器人未来产业先导区"。

ROBOX 可以推动高新区或瑶海区以"具身智能"为方向申报市级/省级未来产业先导区。ROBOX 作为先导区内的"发展生态主导型企业"，承担触觉数据技术牵引和生态集聚的双重角色。先导区认定后，区内企业可享受一系列优惠政策（研发补贴、税收减免、人才引进、场景开放等）。

与包河区的竞争关系需要关注：包河区已经在争创先导区，且已有零次方机器人（订单破亿）等明星企业。ROBOX 如果选择高新区或瑶海区，需要与包河区形成差异化——高新区主打"技术策源+算力底座"，瑶海区主打"数据基建+训练场"，包河区主打"整机集成+商业应用"，三者互补而非竞争。

第三部分  诉求嵌套策略：如何在框架内装"企业私货"

上述六大框架和四大载体，表面上是在帮政府完成 KPI，但每一个都可以嵌套 ROBOX 的具体诉求。下表梳理了"政府得到什么"和"ROBOX 得到什么"的对应关系：

| 合作框架 | 政府（KPI兑现） | ROBOX |
| --- | --- | --- |
| 触觉数据基建共建 | "视触力位"多模态承诺兑现、数据交易新品类、省级训练场认定 | 利用已有训练场基础设施、触觉设备补贴30%、场地免租、数据产品收入 |
| 触觉数据标准制定 | 出局数据标准话语权、全国空白领域抢占 | 触觉数据标准定义权、行业影响力、标准制定经费 |
| AI+商业服务场景示范 | "6128"工程8大场景落地、商业服务升级示范 | 商业服务场景准入、真机遥操作数据（500-1000元/h）、供应链对接 |
| 算力保障 | 37000P算力使用率、算力消费 | 算力成本降低75%、重点企业名录 |
| 人才产教融合基地 | 人才引进指标、产教融合基地 | 创业团队奖励1000万、人才补贴30万+住房3.6万/年、低成本采集人力 |
| 长三角协同 | 长三角一体化指标、合肥"中枢"定位 | 跨区域数据/场景整合、双城布局 |

具体到财务层面的诉求汇总：

短期（1-6个月）可争取的资源包括：高新区创业团队奖励（最高1000万元）；高新区算力券+语料券+模型券（最高1000万+100万+200万）；瑶海区训练场触觉专区场地免租（500-1000㎡ × 3年）；安徽省算力券（上一年度算力支出10%-30%补贴）；"三首"产品奖补（最高1000万元）。合计短期可争取约1500-3000万元等值资源。

中期（6-18个月）可争取的资源包括：省级数据训练场认定奖补（最高500万元）；触觉数据集在省数据交易所的交易收入（按年6万条 × 400元/条 = 2400万元/年潜在收入）；100亿未来产业基金直投或子基金投资；产教融合基地运营补贴；国家/省级项目申报配套资金。合计中期可争取约2000-5000万元等值资源+基金投资。

长期（18-36个月）可争取的资源包括：未来产业先导区主导型企业认定后的系统性政策支持；触觉数据标准成为国家/行业标准后的授权收入；数据资产入表后的融资能力（安徽已有数据资产质押融资先例）。

第四部分  行动路线图

| 时间 | 行动 | 目标成果 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | Anson 与明修当面沟通时，将"合肥政府合作框架"作为 ROBOX 双城布局战略的正式模块提出 | 达成共识：合肥布局与杭州布局并行不悖 |
| 第2-4周 | 编制《ROBOX合肥触觉数据基建方案》（面向政府的正式文本，脱敏版），突出合肥"触觉数据空白"和 ROBOX 填补能力 | 形成可向高新区/瑶海区递交的正式材料 |
| 第4-6周 | 通过合肥国先控股/瑶海科创关系，启动"一事一议"沟通，递交触觉数据专区方案和创业团队申报材料 | 获得初步反馈，明确哪些诉求可以走通 |
| 第6-10周 | 对接合肥具身数据运营管理有限公司，探讨触觉专区合作模式；同时对接1-2所合肥职业院校 | 训练场合作意向书 + 产教融合基地进入实质筹备 |
| 第10-16周 | 联合中科大/合肥工大和帕西尼，启动触觉数据地方标准起草；申报高新区算力券 | 标准制定进入正式流程 + 算力补贴落地 |
| 第16-24周 | 联合合肥市相关部门，推动"AI+工业制造"触觉增强场景首批2-3个点位部署 | 首个工业场景触觉增强机器人上线运行 |
| 第24-36周 | 申报省级数据训练场认定；通过合肥市发改委渠道对接100亿未来产业基金 | 获得省级认定 + 基金投资意向 |

第五部分  关键提醒与风险提示

第一，合肥与杭州的定位差异。杭州是"数据基建有空白，ROBOX 填补"；合肥是"数据基建已成熟，ROBOX 升级"。这意味着在合肥，ROBOX 不是"从零开始"而是"嵌入已有体系"——优势是启动成本低（利用现有训练场），风险是被已有运营方（合肥具身数据运营公司）视为竞争者而非合作者。沟通策略上，要明确 ROBOX 是"技术赋能方"，不争夺运营主导权，只做触觉数据增量。

第二，合肥具身数据运营管理有限公司的双重身份。它既是 ROBOX 最理想的合作方（拥有5000㎡训练场、79台机器人、80+数据采集师、省数据交易所产权登记渠道），也是潜在的竞争方（如果它决定自行开发触觉数据采集能力）。ROBOX 需要在初次沟通时就明确合作模式：ROBOX 输出触觉算法和标注标准，合肥具身数据公司输出场地和采集人力，数据产权共有或按比例分成。

第三，100亿未来产业基金的决策机制。合肥的产业基金投资决策通常需要政府产业部门推荐+基金管理人尽调+投委会决策，周期6-12个月。ROBOX 不能把基金投资作为短期现金流来源，而是作为中期战略资源。天使轮融资（2亿）仍然是短期最重要的资金来源，政府基金是为融资增加筹码和降低中期运营成本。

第四，所有政府合作框架都要在协议中明确 ROBOX 的数据产权和算法产权。数据是 ROBOX 的核心资产，任何"共建"模式都不能让渡数据产权和算法产权。可以接受的是：政府/国资持有设备产权，ROBOX 持有数据产权和算法产权，数据交易收益按比例分成。这是安徽数据产权登记体系已经支持的模式——"三权分置"框架下，ROBOX 持有数据产品经营权。

第五，注意竞品也在争取合肥资源。宇树科技已在合肥落地两所产业学院；乐聚机器人已在瑶海区建设工业人形机器人总部基地；零次方机器人在包河区订单破亿。ROBOX 的差异化是"触觉数据"——这些竞争对手都是本体企业，不做数据基础设施。ROBOX 要强调自己不是"又一家机器人公司"，而是"数据基础设施提供商"，与本体企业是互补关系而非竞争关系。

第六，IP隔离问题在合肥沟通中需要特别注意。ROBOX 创始人明修来自达摩院，合肥有科大讯飞、中科大等与阿里有合作关系的机构。面向合肥政府的材料需要做好 IP 隔离表述——达摩院背景可以作为技术实力背书，但必须明确 ROBOX 的技术（TacWM、System 2/1/0架构）是独立研发，不涉及达摩院 IP。

第六部分  对合肥政府（含政府产业基金）的主要诉求总结

以下是对合肥政府及产业基金的主要诉求的系统性总结，按时间紧迫度和诉求类型分类梳理，供明日沟通参考：

一、政策资源类诉求

| 诉求项 | 具体内容 | 政策依据 | 预估等值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创业团队奖励 | 申报高新区具身智能创业团队奖励 | 高新区"创业团队最高奖励1000万元" | 最高1000万元 |
| 算力补贴 | 叠加国家算力券(10%/30%)+省级(20%)+高新区算力券 | 《若干政策2.0版》+高新区实施方案 | 算力成本降低75% |
| 语料券+模型券 | 申请高新区语料券和模型券 | 高新区OPC生态政策 | 最高300万元 |
| "三首"产品奖补 | 申报首版次软件（触觉数据处理工具链） | 《若干政策2.0版》"三首"产品最高1000万元 | 最高1000万元 |
| 省级训练场认定 | 以"多模态含触觉数据训练场"申报省级认定 | 省行动方案"最高500万元奖补" | 最高500万元 |
| 人才补贴 | 创始人/CSO申报高端人才计划；工程师落户补贴 | 高新区"落户最高30万+住房3.6万/年" | 最高30万/人+3.6万/年 |

二、场地与基础设施类诉求

| 诉求项 | 具体内容 | 预估等值 |
| --- | --- | --- |
| 触觉数据专区场地 | 在瑶海区训练场内划设500-1000㎡，免租或低租3年 | 约30-60万元/年 |
| 触觉设备采购补贴 | 帕西尼触觉手套+灵巧手+力反馈设备，按投资额30%补贴 | 约50-150万元 |
| 高新区研发办公场地 | 500-1000㎡研发中心场地，享受高新区租金优惠 | 约30-60万元/年 |
| 算力平台优先使用 | 纳入合肥市重点AI企业算力保障名单 | 算力优先分配权 |

三、场景与数据类诉求

| 诉求项 | 具体内容 | 预估价值 |
| --- | --- | --- |
| 工业场景准入 | "6128"工程工业制造场景中2-3个触觉增强示范点位 | 真机数据500-1000元/h |
| 供应链对接 | 60家整车配套企业供应链目录开放 | 直接客户对接 |
| 数据产权登记 | 通过省数据交易所完成触觉数据集产权登记 | 数据资产化基础 |
| 数据交易通道 | 在省数据交易所AI专区上架触觉数据产品 | 数据交易收入 |
| 标准制定经费 | 触觉数据地方标准/国家标准制定经费支持 | 10-30万元/项+标准奖励 |
| 产教融合基地 | 与1-2所合肥职业院校共建触觉数据采集实训基地 | 低成本采集人力 |

四、产业基金类诉求

合肥100亿未来产业基金是本次沟通最重要的金融资源目标。诉求要点：

| 诉求项 | 具体内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 基金直投 | 争取100亿未来产业基金对ROBOX天使轮/Pre-A轮的直接投资 | 2000-5000万元直投 |
| 子基金对接 | 对接合肥高投等基金管理人，争取子基金跟投 | 1000-3000万元跟投 |
| 国资跟投 | 争取合肥国先控股（瑶海区训练场国资方）战略跟投 | 500-2000万元 |
| 数据资产融资 | 利用安徽数据资产质押融资政策，以触觉数据集产权证书质押融资 | 500-1000万元信贷 |
| 省级数据产业基金 | 对接《若干举措》提出的"省级数据产业投资基金" | 基金投资意向 |

五、诉求优先级排序

建议按以下优先级推进，避免同时铺开：

| 优先级 | 诉求项 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0-最紧迫 | 创业团队奖励申报+算力券申报+训练场触觉专区合作 | 政策窗口期有限，训练场合作是后续一切的基础 |
| P1-高优先 | "三首"产品申报+工业场景示范+数据产权登记 | 直接关系商业变现和数据资产化 |
| P2-中优先 | 省级训练场认定+标准制定+产教融合 | 需要6-12个月周期，但战略价值大 |
| P3-长期 | 未来产业基金直投+先导区认定+长三角协同 | 需要12-18个月，融资到位后展开 |

六、一句话总结

ROBOX 对合肥政府的核心诉求是：以 TacWM 触觉世界模型为技术增量，嵌入合肥已有的具身智能数据采集训练场体系，在"6128"工程框架下共建触觉数据基础设施，争取高新区创业团队奖励（最高1000万）+ 算力补贴（最高75%）+ 100亿未来产业基金投资（2000-5000万），实现"技术嵌入-数据共建-基金赋能"的三步走落地路径。

附录：可直接引用的政策条款索引

以下政策条款可在政府沟通材料中直接引用，以增强方案的政策契合度：

| 政策文件 | 可引用条款 | 对应框架 |
| --- | --- | --- |
| 《安徽省智能机器人产业发展行动方案(2025-2027年)》 | "支持建设智能机器人数据训练场等创新平台""最高500万元奖补" | 框架一、载体三 |
| 《安徽省"人工智能+万物"应用行动方案》 | "高标准建设国家(合肥)数据标注基地""前瞻布局具身智能""推进可信数据空间建设" | 框架一、二 |
| 《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》 | "算力总支出20%补贴""三首产品最高1000万元奖补" | 框架四 |
| 《合肥高新区具身智能机器人产业发展实施方案》 | "基于视、触、力、位等多模态数据要素共建开发真机数据采集平台""创业团队最高1000万元""5000万元算力券" | 框架一、四、五 |
| 合肥市"6128"工程 | "开放60家整车配套企业供应链目录""8大应用场景加速落地""100亿元未来产业基金" | 框架三、六 |
| 《合肥市智能机器人产业发展行动计划(2024-2026年)》 | "50个创新创业团队""30个示范场景""100亿核心产业规模" | 框架三、五 |
| 《深化数据产权登记推进数据要素市场化价值化若干举措》 | "登记凭证可用于流通交易、资产入表、融资担保、作价入股""数据券政策试点" | 框架一、二 |
| 国家人工智能算力券政策 | "10%/30%一次性补贴" | 框架四 |
| 《安徽省未来产业发展行动方案》 | "人形机器人作为通用智能的重要赛道""7+N未来产业体系" | 载体四 |
| 《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》 | "打造合肥、芜湖两个产业先导区""23456创新体系" | 载体四 |
| 国发〔2025〕11号"人工智能+" | "深入实施人工智能+""统筹超大规模智能算力" | 框架一、四 |