# 融资策略规划与投资人沟通会议

- 会议主题：本轮融资策略、估值逻辑及投资人沟通计划

- 关键时间节点：9月中旬关闭本轮，预计6周锁定交易框架

- 核心议题：美元基金主导、刷榜验证技术、团队叙事优化

摘要：讨论以美元基金为主导的融资策略，确立通过模型榜单排名验证技术实力的估值逻辑，规划9月中旬完成本轮交割的时间表。明确针对不同层级投资人的差异化沟通重点，强调团队背景与技术上限，规避早期商业化订单压力，并梳理了后续路演与尽调的具体执行计划。

## 融资进度与时间表

- 当前进展：已完成504家机构的初步接触，部分重要合作伙伴及业务方若窗口期允许可纳入第一轮 。

- 时间节点：

  - 9月中旬：计划关闭本轮融资，完成交割 。

  - 未来6周规划：

    - 第1-2周：优化故事线（BP），完善数据包，定稿融资材料 。

    - 第3-5周：针对核心机构进行密集路演，以美元基金为主 。

    - 第4-6周：确认交易架构，锁定交易框架，同步推进条款谈判和法律文件起草 。

    - 第9周左右：进入下一轮准备阶段 。

- 领投方情况：尚未最终确认领投方，正在与几家潜在领投机构（包括一家刚完成上一轮交割的机构及一家科技属性较强的机构）进行深入洽谈 。

## 融资策略与估值逻辑

- 币种与结构：本轮以美元基金定价为主，旨在利用其较大的资金体量和知名机构背书来支撑估值；后续轮次可引入杭州本土投资人及产业资本 。

- 估值预期：

  - 本轮目标估值约20亿人民币（或对应美元估值） 。

  - 建议估值阶梯：本轮~20亿 -> 下一轮30-35亿 -> 再下一轮~50亿。每轮涨幅不宜过大，以确保资金安全性和充裕度 。

  - 参考案例：某竞品在3个月内完成三轮融资，估值从1亿美金快速攀升至4亿美金，主要通过团队组建完成、产业合作落地及Demo展示实现 。

- 核心叙事逻辑：

  - 技术至上：作为模型公司，核心在于提升“智力上限”，量化标准为公开榜单排名（如刷榜）。早期阶段无需强求商业订单，对标MiniMax、智谱等头部企业路径 。

  - 团队背景：重点突出算法负责人及核心团队的顶级背景（如华为天才少年、阿里核心算法专家等），强调全职加入或高水平顾问协议 。

  - 应对商业化质疑：对于关注早期订单的投资人，明确公司定位为技术驱动型，早期收入非核心指标，避免陷入低效的商业化陷阱 。

## 投资人分层与沟通策略

- 优先级划分：

  - 最高优先级：决策速度快、美元基金背景的头部机构（如高瓴、红杉等特定组别）。需在一两周内完成全覆盖路演 。

  - 高优先级：其他知名VC及少量产业资本。

  - 低优先级/谨慎接触：流程冗长、决策复杂的机构，如央企背景基金、部分险资、券商系早期基金（如银河创新、财通证券等），以及复星战投等战略投资方 。

- 沟通重点：

  - 统一口径：管理层需保持价值主张一致，针对不同阶段投资人披露不同深度的信息，防止竞争对手抄袭 。

  - 信息披露分寸：对非决策性投资人少透露核心细节，对核心投资人展示技术壁垒和团队优势 。

  - 跟投机制：在确定交易结构时，可与优质机构沟通下一轮跟投权利，以换取更优条款或份额支持 。

## 待办事项与下一步行动

- 材料优化：基于一对一交流反馈，在一周内完成BP和数据包的最终定稿 。

- 机构对接：

  - 梳理已接触机构的内部反馈，确定是否需要更换对接人或重新激活线索 。

  - 安排与剩余最高优先级机构负责人的会面 。

- 协议签署：发送合作协议，确认双方合作形式及前置条件 。

- 定期复盘：每周对齐管理时间表，复盘路演进展，动态调整策略 。