RoboX × 长虹 合作谈判一页纸（CFO 会谈版）

日期：2026-09-07　｜

一、一句话定位与僵局本质

把“设备采购 + 数据采集 + 模型服务”从一笔单边采购对赌，重构为“分阶段验证 + 政策对冲 + 收入分成”的三层结构，让国企的合规与不亏损诉求、RoboX 的轻资产与数据/IP 权益同时成立。

僵局本质：长虹怕“设备沉没 + 审计追责”，RoboX 怕“大额兜底 + 数据/IP 被套牢”。解法：把一次性大额对赌拆成分阶段、有条件、可解锁的承诺，并以兜底换对等独占权益。

二、给长虹 CFO 的三句话（结构提案）

第 1 句｜分阶段走，每一步可验证、可退出、可申报

| Phase | 范围 | 双方投入 | 决策门（Gate） |
| --- | --- | --- | --- |
| P0（3~6 月） | 小规模 POC 采集线 | 长虹出少量设备+产线工时；RoboX 以折扣服务费共担 | 数据质量合格率 [ ]% + 模型量化提升 [ ]% |
| P1（放大） | 正式采集+模型服务 | 按 P0 已验证 ROI 立项 | 达标即放大，未达标低成本退出 |
| P2（规模化） | 多产线/多品类 | 阶梯扩量，量越大单价越低 | 分年解锁 |

关键设计：P0 设备选通用可复用型号，提前与设备商签残值回购/转售条款 → 最坏情况下长虹退出损失 ≈ 设备价 × [  ]%（预计 [  ] 万元封顶）。CFO 不必一次批三期资金。

第 2 句｜资产风险移出长虹报表（三种结构请 CFO 选合规口径）

1. 第三方经营性租赁/融资租赁：设备由租赁方持有，长虹按年付租，账上为运营费用，期满可退可购。

2. 服务费化：设备投入改写为“数据服务费 + 里程碑验收”，不进固定资产审批。

第 3 句｜这笔支出在考核与政策口径里是“政绩”，不是亏损

• 研发投入视同利润加回（依据见后）→ 项目按“产学研/示范线”立项，财务考核口径不伤利润；

• 数采/灵巧手装备申报首台套 → 保险覆盖“质量缺陷修理更换退货 + 责任风险”，省级保费补贴 70%；

• 产线数采改造走“智改数转”专项（省级最高 2000 万）；

• 绵阳市级：国/省首台套奖励 50/30 万、智能工厂认定最高 100 万、AI 揭榜挂帅 ≤100 万。

材料分工：申报书由 RoboX 协助撰写——这是换取对等权益的筹码。

三、财务模型表头（今晚团队填充数据）

| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备投入（P0/P1/P2 分列） | [ ] | 通用型 + 回购条款 |
| 数采 + 运维年成本 | [ ] |  |
| 可回收：首台套保费补贴 | [ ] | 省级保费 70%；国家配套再 +5% |
| 可回收：“智改数转”专项 | [ ] | 省级最高 2000 万 |
| 可回收：市级奖励（首台套/智能工厂/AI 揭榜） | [ ] | 50 + 100 + 100 万级 |
| 3 年模型服务/分成收入预测 | [ ] | 保守/中性/乐观三档 |
| 长虹净风险敞口（最坏情况） | [ ] | 供 CFO 过会引用 |
| 投资回收期 | [ ] |  |

四、兜底条款改写对照（谈判区）

| 长虹诉求 | RoboX 还价 |
| --- | --- |
| 每年购买 15 万小时 | 改“年度最低服务包”，当年未用完滚动至次年（消除“买了用不完=浪费”顾虑） |
| 无条件兜底 | 双向触发：RoboX 未达里程碑 → 承诺暂停/减半；长虹未提供产线工时/场景/标注配合 → 承诺自动顺延 |
| 一次谈定总量 | 阶梯式：第 1 年小承诺，后随验证成果放大；量越大单价越低 |
| 只有义务 | 兜底 = 买断对价：场景内排他（2+2 年）+ 数据全球独占训练权 + 其他工厂/品类优先扩展权 |

红线（一步不让）：① 数据独占（无限制训练+跨场景复用）　② 模型 IP 归 RoboX　③ 场景排他　④ 兜底金额上限 + 与长虹付款/配合义务双向挂钩　⑤ 终止时 RoboX 有权按约定价收购设备。

五、政策依据（给 CFO 自核，防“说过头”）

5.1 “研发投入视同利润”三级链条

| 层级 | 文件 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 长虹适用 | 《绵阳市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》（2020-12 印发，官方解读原文：“研发投入视同利润，在计算利润总额时予以加回”）；2026-08 底绵阳市国资委已完成新一轮全面修订 | 当期限引文件，须以最新版为准 |
| 省级参照 | 《四川省省属国有企业负责人经营业绩考核办法》（2020-01 实施；2025-03 修订为“1+6”体系） | 同样写入视同利润 |
| 央企源头 | 《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国资委令第 40 号）第十六条 | 国资监管通行规则，市级系参照执行 |

边界（防被财务当场拆穿）：并非所有设备都能计入研发投入——仅直接用于研发/中试/试验的设备折旧与试验费可计；量产产线设备属固定资产投资。打法：示范/中试线走研发口径（视同利润 + 加计扣除 100%），量产改造线走“智改数转/设备更新”路径。

5.2 四川省级可申报项

| 政策 | 文号/组织 | 额度 |
| --- | --- | --- |
| 智改数转 + 设备更新技改 | 《四川省加快制造业智能化改造数字化转型行动计划（2024—2027）》川办发〔2024〕43 号；年度申报（2026 年度已启动） | 省级重点最高 2000 万；技改补 5%–20% |
| 首台套保险补偿 | 国家：工信厅联重装〔2024〕64 号（2026 年度已组织）；省级：川财建〔2020〕427 号 + 川经信装备〔2021〕124 号 | 创新突破补 ≤30%（国际）/20%（国内），≤1000 万；省级保费补 70% ≤1000 万/年/产品；国家补贴配套 +5% ≤500 万 |
| 研发平台/装备攻关 | 省政府 2025 年“六方面”支持政策 | 平台/攻关补 30%；产业基础再造最高 2000 万 |
| “人工智能+”一号创新工程 | 《四川省加快推进“人工智能+”一号创新工程实施方案》2026-05 | AI+先进制造省级示范，场景开放 |

5.3 绵阳市可申报项

| 政策 | 文号/时间 | 额度 |
| --- | --- | --- |
| 支持人工智能产业发展若干政策（试行） | 绵府规〔2024〕2 号 | 国/省首台套奖励 50/30 万；揭榜挂帅 ≤100 万；算力补 ≤30%（年 ≤50 万）；备案大模型按研发投入 10% ≤200 万 |
| 推进新型工业化高质量发展 | 2025-07 | 智能工厂 100/50/30 万；全球“灯塔工厂”300 万；“数字领航”有奖 |
| 国家级城市试点 | 制造业新型技改 + 中小企业数字化转型试点（2026） | 长虹以链主/支撑机构角色参与（覆盖领域待核） |
| 国企创新 15 条 | 2026-07 | “国企+”创新联合体、研发投入刚性增长、AI 全链条赋能 |

六、会前待办（明日 CFO 到访前）

1. [  ] 让长虹投资/项目申报部确认：《绵阳市市属监管企业负责人经营业绩考核办法》最新版是否保留“研发投入视同利润”；

2. [  ] 核实绵阳 AI 政策现行有效版本（原试行期至 2025 年中，确认升级版）＋“智改数转/首台套”当年申报窗口；

3. [  ] 团队填充财务模型表（今晚）；

4. [  ] 主谈分工：CFO 谈结构，技术负责人只回应“凭什么信你”（备 POC 数据 + 第三方验证）；

5. [  ] 议题顺序：分阶段 + 回购 → SPV/租赁/服务化 → 兜底数字；让步区间与红线先内部对齐。

本文件为内部工作底稿，含 [  ] 占位数据待填充；对外版本另行整理。