RoboX

2026 下半年度 OKR

Anson / 杜岩松

GA 政府事务  |  PR 公共关系  |  产业生态与伙伴体系

2026 年 8 月

# 目录

O1  三位一体政府战略合作 — 锁定算力 + 数采基地 + 产业资金

O2  产教融合 × 产业生态 — 双轮驱动的数采与仿真基地供给体系

O3  四位一体 PR 传播体系 — 提升行业可见度与品牌认知

O4  多城博弈 × 政策智库 — 系统化 GA 操盘能力

OKR 总览与优先级建议

# 角色定位与战略背景

Anson（杜岩松） 在 RoboX 负责三大核心职能：

- GA（政府事务）：与地方政府形成良好的协同伙伴关系，锁定低成本优质算力资源、落地 ego 数采合作场景和仿真/真机数采基地，充分利用政府 AI 产业政策。

- PR（公共关系）：建立与大学、媒体、投资人、产业上下游的良性合作关系，为业务开展和创收创造有利条件，做好公司、产品和团队的宣传。

- 产业生态与伙伴体系：构建从芯片算力到硬件供应链、从高校人才到产业落地的完整生态闭环。

战略优先级逻辑

2026 年下半年，RoboX 面临三重锁定的战略窗口期：算力供给保障（Rain Brain 千亿参数模型持续训练）、数据飞轮加速（ego 视角真实场景数采）、资本窗口把握（下一轮融资前的行业认知建立）。Anson 的 OKR 需围绕这三条主线展开，优先保障算力与数采场景的落地，同步构建 PR 传播与政策智库的长期能力。

# O1  三位一体政府战略合作

锁定至少 1 个地方政府形成「算力 + 数采基地 + 产业资金」三位一体战略合作，确保 2027 年千卡级训力供给

优先级：P0 (最高)    建议精力分配：35%

| KR | 目标内容 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1.1 | 在 3 个目标城市（杭州余杭/深圳罗湖/合肥）中，完成至少 1 份正式签署的政府合作框架协议，覆盖算力补贴、数采场景授权、办公/数采基地载体三项核心条款 | ≥1 份 | 签约协议 |
| KR1.2 | 锁定首年 ≥1000 卡低成本训力供应（含政府补贴后综合成本 < 市场价 60%），完成至少 2 家白名单算力供应商的商务对接与报价确认 | ≥1000 卡 | 供应商报价单/服务合同 |
| KR1.3 | 落地 ≥3 个 ego 视角真实数采场景（目标方向：养老康复/连锁商业门店/高端酒店），取得场景授权协议或政府协调函 | ≥3 个场景 | 场景授权文件 |
| KR1.4 | 成功申报 ≥2 项省/市级 AI 产业扶持政策（如杭州一事一议、深圳算力券/训力补贴、领军人才项目等），累计获批/锁定资金额度 ≥500 万元 | ≥500 万元 | 申报受理回执/获批通知 |

### 背景依据

- 罗湖会议已明确首年千卡需求，市区两级各有 50%/上限 1000 万补贴政策；当前最大瓶颈是 N 卡（H200/B30）白名单供应商匹配和区级留存限制。

- 杭州余杭「一事一议」、滨江「国家级具身智能中试基地」是核心谈判筹码，可用于「以深促杭」策略。

- 政府 AI 产业政策窗口期有限，需在 2026 H2 完成关键锁定。

# O2  产教融合 × 产业生态

建成「产教融合 × 产业生态」双轮驱动的数采与仿真基地供给体系

优先级：P1    建议精力分配：15%

| KR | 目标内容 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR2.1 | 与 ≥2 所高校/职校签署产教融合合作协议，建立 ≥20 人规模的技术型数采人力池 | ≥2 所 | 合作协议 + 人员名单 |
| KR2.2 | 推动建设 ≥1 个真机数采/仿真基地（配置 5-10 套机器人本体），完成选址、设备采购方案和政府支持确认 | ≥1 个基地 | 选址方案 + 政府支持函 |
| KR2.3 | 拓展 ≥5 家深圳硬件供应链生态伙伴（灵巧手、本体、传感器厂商），形成正式合作备忘 | ≥5 家 | 合作备忘/NDA |
| KR2.4 | 完成 ≥1 次政企产教联合体跨部门协调会议，确保公共场景开放数采权限 | ≥1 次 | 会议纪要 + 场景清单 |

### 背景依据

- 罗湖会议明确润讯可作为低成本技术人员来源，燕山大学深圳研究院已迁至罗湖；产教融合是可持续人才供给的核心路径。

- 硬件生态锁定当前评分仅 4.6/10，需重点补齐深圳硬件供应链。

# O3  四位一体 PR 传播体系

建立「大学 → 媒体 → 投资人 → 产业上下游」四位一体的 PR 传播体系，显著提升 RoboX 行业可见度与品牌认知

优先级：P1    建议精力分配：25%

| KR | 目标内容 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR3.1 | 完成 ≥4 篇高质量媒体/行业 PR 内容输出（技术专访、产品发布、行业白皮书解读），覆盖主流科技/机器人垂直媒体 ≥2 家 | ≥4 篇 | 已发布稿件链接 |
| KR3.2 | 组织 ≥3 场定向投资人/产业伙伴路演或闭门交流会，触达 ≥20 家投资机构，产出 ≥5 个明确跟进意向 | ≥3 场 | 路演日程 + 对接纪要 |
| KR3.3 | 与 ≥3 所高校/研究院所建立联合实验室、课题合作或学术交流机制，产出 ≥1 篇联合论文/技术白皮书 | ≥3 所 | 联合课题立项/论文 |
| KR3.4 | 搭建 RoboX 官方社交媒体矩阵（微信公众号 + LinkedIn），实现关注量从 0 到 ≥2000，保持周均 ≥1 篇原创更新 | ≥2000 关注 | 平台后台数据截图 |

### 背景依据

- 当前 PR/传播方面资产较薄，需在行业认知上快速补课。投资人对接已在推进（中金、东方嘉富等），需进一步系统化。

- 社交媒体矩阵是成本最低、持续性最强的品牌建设手段，应优先启动。

# O4  多城博弈 × 政策智库

构建「多城博弈 × 政策智库」GA 操盘能力，为 CEO 决策提供结构化政策洞见与谈判筹码

优先级：P2    建议精力分配：10%

| KR | 目标内容 | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| KR4.1 | 维护并动态更新「目标城市政策矩阵」，按月输出城市政策对比简报（覆盖算力补贴、人才政策、场地支持、产业基金等 ≥8 个维度） | 月度简报 | 政策简报 |
| KR4.2 | 建立 ≥10 位关键政府决策人/产业园区负责人的深度联系人网络，完成 ≥2 次政府领导赴公司实地考察或公司回访 | ≥10 位 | CRM 记录 + 考察纪要 |
| KR4.3 | 完成 ≥1 个城市从「意向沟通」推进到「正式谈判阶段」（具备明确的条款清单/Term Sheet），为 2027 Q1 签约打下基础 | ≥1 个城市 | Term Sheet 草案 |

### 背景依据

- 「以深促杭」策略已在实操中（罗湖会议纪要明确提及用深圳条件向滨江谈判），需系统化管理多城博弈信息。

- 各地政策窗口期不同（杭州一事一议、深圳算力券），需精确把握时间节点。

# OKR 总览与优先级建议

| Objective | 核心逻辑 | 对齐三重锁定 | 优先级 | 精力分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 锁定低成本算力 + 数采场景 + 产业资金三位一体 | 场景/政府绑定 | P0 (最高) | 35% |
| O2 | 夯实数采人才池 + 硬件生态 | 数据锁定 / 硬件生态 | P1 | 15% |
| O3 | 提升行业能见度与投资吸引力 | 间接支撑融资与商业闭环 | P1 | 25% |
| O4 | 系统化 GA 决策能力 | 场景/政府绑定 (持续强化) | P2 | 10% |
| O4 | 系统化 GA 决策能力 | 场景/政府绑定 (持续强化) | P2 | 10% |

核心建议：O1 和 O3 是 H2 最紧迫的两个目标——O1 直接决定公司 2027 年算力供给能否保障 Rain Brain 千亿参数模型的持续训练迭代，O3 决定公司在下轮融资前的行业认知能否建立。建议 Anson 将 60% 精力投入 O1/O3（算力+传播），剩余 40% 投入 O2/O4（生态+智库）。

RoboX  ·  2026 H2  ·  Anson / 杜岩松